项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 教师培养及科研经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 中国共产党北京市通州区委党校11030001 |  | 实施单位： |  | 中国共产党北京市通州区委党校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 （A） |  | 全年执行数 （B） |  |  | 分值 （10分） |  |  | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 23 |  | 23 |  |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 23 |  | 23 |  |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：完成理论培训、专题培训及调研、学术交流、好课研课及评比等培养项目 目标2：提升教师专题授课和培训组织水平 目标3：提升教师科研和资政的水平 |  |  |  | 1.完成年度教师培训绩效指标，按照年度需求实现教师理论研究、知识更新、教学及组织工作经验提升。 2.科研绩效目标已完成，各项绩效指标均达到预期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培养项目期次 | 4期 | 8期 |  | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：参加各类培养项目人次 | 45人次 | 87人次 |  | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：完成区级课题 | 3篇 | 3篇 |  | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：完成市校级课题 | 2篇 | 2篇 |  | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：培养项目合格率 | 100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：课题合格率： | 100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：课题结项率 | 100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：培养项目完成进度 | 11月底前 | 完成 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：课题第一阶段完成时间 | 2023年9月底前 | 完成 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 批标3：课题第二阶级完成时间 | 2023年11月底前 | 完成 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：培养经费及其相关费用 | 16.1万元 | 16.1万元 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：专题评审费 | 1.9万元 | 1.9万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：科研评审劳务、研讨活动等科研经费 | 5万元 | 5万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标 | 社会效益指标 | 指标1：参训教师授课质量学员测评均分 | 90分以上 | 97.58分 |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：相关领域工作指导性增强 | 增强 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：教师政治理论及知识结构不断更新良好 | 良好 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：教科研水平质量提升 | 提升 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：参训人员满意度 | 100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：课题委托方满意度 | 100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |