附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第四届国际工业信息安全应急大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中关村科技园区通州园管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 宇路同行（北京）科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.80 | 39.80 |  | 39.80 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.80 | 39.80 |  | 39.80 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：完成3场活动会场及20个展台搭建。 2：提供20支战队参与大赛所需的设备和服务、容纳不低于200人的活动会场及会议服务； 3：完成活动策划及执行方案、画面设计及物料制作、会场搭建及会务保障。 |  |  |  | 1：设置前端技术主题展、产品服务主题展、应用案例主题展等三大主题展区3场活动回城，以“标展+特装展”的形式展示，共布置20个展位。。 2：提供20支战队参与大赛所需的设备和服务、组织200余人的活动会场及会议服务； 3：完成活动策划及执行方案、画面设计及物料制作、会场搭建及会务保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成首届工业信息安全应急大赛会场搭建 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成第四届国际工业信息安全应急大会主论坛、网络安全产业高质量发展推介会会场搭建 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成网安园（通州）创新型企业投融资路演会场搭建 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成企业展示展台搭建 |  |  | 20 |  |  | 20 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障大赛所需设备和服务 |  |  | 保障20支战队参与大赛所需的设备和服务。 |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 提供活动会场及会议服务 |  |  | 保障提供容纳不低于200人的活动会场及会议服务。 |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期活动策划 |  |  | 2023年3月1日前完成活动策划及执行方案。 |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 会前活动准备 |  |  | 2023年3月10日前完成活动相关画面设计及物料制作。 |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 会中会务执行 |  |  | 2023年3月22日前完成会场全部搭建及会务保障工作。 |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | 39.80万元以内 |  |  | 39.80万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过与工信部的合作，增强部市联动，借助国际大会平台，提升副中心品牌效应，提高园区行业知名度和产业地位。 |  |  | 提高园区行业知名度和产业地位 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 大会相关报道分别在新华社、北京时间、融汇副中心客户端，北京广播电视台（BRTV）新闻频道都市晚高峰、特别关注等媒体平台上发布，形成了一定的宣传效力。 |  |  | 形成了一定宣传效果 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过举办行业大会活动，推动副中心和园区招商引资工作开展，吸引优秀企业、项目落地，增强产业集聚效应 |  |  | 增强产业集聚效应 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参会领导、嘉宾及参会企业满意度 |  |  | ≥95% |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。