北京市通州区财政支出项目

绩效评价报告（简版）

主管部门 北京市通州区园林绿化局

项目单位 北京市通州区园林绿化局

项目名称 2023年北京城市副中心重点道路地栽花卉项目

北京市通州区财政局

二○二四年十月

2023年北京城市副中心重点道路地栽花卉

项目绩效评价报告（简版）

# 一、项目概述

（一）项目概况

根据《通州区重大活动保障城市运行和环境保障工作方案》要求，北京市通州区园林绿化局围绕“四个中心”首都城市战略定位，精细做好重大活动场所周边及途经路线城市运行及环境保障工作，以干净整洁、优美宜人的城市环境，安全顺畅、平稳有序的城市运行，为重大活动提供有力保障。保障范围为长安街延长线（通州段）西起通州区界区京通辅路，东至通济路。项目主要内容是对城市副中心重要点位、道路、空间等位置进行地栽花卉景观布置。2023年完成栽植地栽花卉面积约4500平米、摆放花卉容器124组，立体花坛1组。

（二）项目资金情况

该项目预算资金总额748.267724万元，项目资金来源为市级转移支付资金。2023年共申请项目资金543.085679万元，并于2023年12月31日前全部支付完成，包括项目施工、监理、造价费用等。剩余资金在2024年完成结算评审后，按照结算评审结果支付剩余资金。

（三）绩效目标

年度目标：提升城市副中心园林绿化景观效果，为市级党政机关入驻办公创造了良好外部环境，落实了北京城市副中心常态化摆花工作。

# 二、总体评价结论

2023年北京城市副中心重点道路地栽花卉项目综合得分84.03分，绩效级别评定为“良”，其中，项目决策8.07分，项目过程17.86分，项目产出34.10分，项目效益24.00分。

# 三、主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

1.项目立项程序规范性有待提升。区园林绿化局针对北京城市副中心重点道路地栽花卉项目缺少“十四五”规划及2023年工作计划，项目相关的前期资料梳理不足，关于项目近三年地栽花卉实施面积、资金、地栽植被情况等论述不清晰；2023年选择实施地点（点位）的依据不足，项目缺少前期专家立项论证。

2.项目绩效目标填报合理性不足，绩效指标设定缺乏明确性。项目成本指标未细分，未按照花卉和花坛成本细化，不利于成本控制；质量指标相关技术规范已过期，应按照新修订的标准考核；项目未设置满意度指标。

3.项目预算编制较为粗糙，预算编审过程缺少项目需求询价函及报价资料；预算编制环节成本节约意识较弱，项目立体花坛骨架重复利用性低，作为延续性项目每年更换新的花坛骨架，未能将材料、宿根花卉等有效利旧或应用。

4.项目管理制度建设不够健全。实施方案缺乏严谨性，实施方案缺少针对性和全面性的风险控制措施，未能明确组织机构、职责分工、过程管理及变更控制等内容。制度建设更新不及时，部分制度《财务制度》《合同管理制度》上位法《合同法》已废止，管理制度尚未按照新颁布的《中华人民共和国民法典》进行修订，时效性不足。

5.合同管理不规范。一是合同条款约定合理性不足，因项目涉及春夏秋三季度花卉布置工作，合同未明确养护期以及各季度换花次数、换花时间。二是合同完整性不足，未延伸监理单位对项目的监管周期，导致监理单位根据施工合同工期结束的条款约定，于2023年5月25日出具了监理质量评估报告、监理工作总结及预验收意见。因项目需长期养护，提前提交监理成果后无法对工期之后夏季、秋季的花卉布置情况进行监督。

6.项目管理过程不够规范。一是区园林绿化局对监理、设计等参建单位的遴选过程不清晰，缺少局党委会会议纪要等决策过程资料。二是各季度花卉布置是否按照预算和设计的花卉种类、实施地点等进行布置缺少过程监管资料，以及是否有变更事项等均未体现，监理单位履职不到位。三是竣工验收仅针对春季花卉布置开展验收，夏、秋季未进行验收，验收单填写不规范，验收结论不合理，影响整体项目的质量评价。项目缺少满意度调查。满意度调查机制不健全，未提供调查问卷和调查结果分析，影响对项目效果的评价。

（二）相关建议

1.加强项目前期立项的规范性，对于重点道路、区域点位的花卉布置与地栽实施的确定需建立多部门沟通机制，形成中期规划，在此基础上形成可以指导多年的相对稳定的目标计划，重视专家立项论证相关工作。

2.根据项目实际情况合理设定绩效目标，分解细化各项绩效指标；成本指标应按各分项任务进行细化分解；质量指标应更新相关技术规范，根据新的规范要求提炼量化标准；增设满意度指标，提高各项指标的可衡量性和可考核性。

3.加强预算编制，预算支出应符合相关政策要求，预算测算标准应有据可依，相关预算编制单价可参考市场价或多方进行对比分析，提高预算编制的合理性、准确性。加强成本节约意识，合理利用可持续利用的材料。

4.制定切实可行的项目建设实施方案，明确具体建设标准以及验收管控措施，有效控制成本质量和进度。项目的实施方案应包括组织机构、职责分工、过程管理、风险控制等内容。同时健全单位内控制度体系，制定工程项目管理制度，完善更新财务、合同管理制度。

5.加强项目的合同管理，明确施工工期的合理性，并完善合同条款约定，提升合同内容完整性，建议合同加强内部法务审核。

6.严格实施过程的监督管理，加强项目的采购管理，强化项目验收管理，项目验收确保明确实际完成的任务工作量，督促第三方履行职责，并规范项目的验收流程。加强服务对象满意度调查工作，扩大满意度调查的范围，以收集更多反馈信息。

二○二四年十月三十一日