附件3：

食品安全快速检测项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《北京市通州区市场监督管理局2024年食品安全监测计划》要求，2024年开展食品安全抽检监测工作共1500批次。

该项目年初预算18.00万元，全年预算执行6.771687万元

（二）项目绩效目标。

全年完成抽检1800批次，半年完成率不低于45%，覆盖全区所有街道乡镇，被抽检单位对工作满意度不低于90%，充分发挥雷达作用，全区重要活动会议食品安全事故零风险。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过科学评价，检验项目实施效果，提升财政资源配置效率和使用效益。

对象：食品安全快速检测项目。

范围：2024年全年

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：客观公正、科学系统、可操作性、动态调整。

体系：一级指标分类、二级指标细化。

方法：比较法、因素分析法、公众评判法。

标准：计划标准、历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备、组织实施、分析总结、持续改进。

三、综合评价情况及评价结论

详见评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1月29日经局长办公会审议通过《2024年度食品安全抽检监测计划》。

（二）项目过程情况。

2024年食品快速检测任务分两批进行，均由各市场监管所（分局）具体实施，第一批任务共1500批次为年初既定计划，集中到2月、3月、4月完成，按照局长办公会要求优先使用了上一年度结余未过期的试剂。同时为配合好中小学校园专项整治行动，追加第二批任务共380批次，集中到8月、9月、10月、11月完成。

（三）项目产出情况。

全年任务已经全部完成，合格率100%。

（四）项目效益情况。

2024年通州区举办多场重要活动会议，各项活动食品安全事故零发生，食品安全零风险，全区食品安全形势稳定，秩序良好，未发生一般规模及以上食品安全突发事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。