## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 通州区公平竞争审查专项资金
主管部门 |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公平竞争科
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 10万 | 9.8万 |  | 9.8万 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 10万 | 9.8万 |  | 9.8万 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对有关政策措施开展公平竞争评估，形成《公平竞争审查评估报告》，全年完成不少于150件。协助开展公平竞争审查培训，派专家进行授课，全年不少于2次。 | [5 empty] | 对有关政策措施开展公平竞争评估，形成《公平竞争审查评估报告》，全年完成192件。协助开展公平竞争审查培训，派专家进行授课，全年2次。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对有关政策措施文件开展公平竞争评估 |  |  | ≥150件 | 192件 | 40 |  | 40
标 |  |  | 指标2：协助开展公平竞争审查培训，派专家进行授课 |  |  | 2次 | 2次 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：每次评估均形成《公平竞争审查评估报告》 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：政策措施评估按计划完成 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：公平竞争审查工作影响力 |  |  | 定性 | 有所提升 | 10 |  | 7 |  | 影响力仍有待提升，下一步继续加大宣传力度，采取更加广泛的宣传方式。
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：区联席会成员单位满意度 |  |  | 定性 | 有所提升 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.评价方法说明采取打分评价的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
二是定性指标。根据项目计划完成情况、预算执行情况、绩效目标指标完成情况打分。
各项绩效指标得分汇总成项目自评的总分。
3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。