|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年乡镇拆违补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 马驹桥镇规划办 | | | | | 实施单位 | | | 北京亿盛嘉业建筑工程有限公司 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2976.610000 | 2976.610000 | | 2976.610000 | | | 10 | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2976.610000 | 2976.610000 | | 2976.610000 | | | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成2024年拆违任务 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成拆违面积21万平方米 | | | 21万平方米 | 21万平方米 | 10 | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 拆违项目竣工验收合格率 | | | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 | | |  | |
| 拆违项目结算资料齐全 | | | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 | | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 拆违项目工程进度 | | | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 完成支出2976.610000万元 | | | 按照单价结算 | 100.00% | 10 | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提供就业岗位 | | | 本项目的建设过程中所用工人部分为当地居民，增加就业岗位30个，每人每天200元，人均施工50天，人均增收10000元。 | 全部完成 | 5 | 5 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效提高居民出行条件 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | | |  | |
| 指标2：有效提升居民的生活环境 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：有效开发村居、社区潜在停车资源、有效提升居民生活环境，避免噪音污染 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：增加就业机会 | | | 项目的建设能增加居民就业机会，利于拓宽居民就业渠道 | 项目的建设能增加居民就业机会，本年度增加就业岗位20个 | 5 | 5 | | |  | |
| 指标2：惠民营造和谐社会氛围 | | | 有效提高当地居民的居住条件和生活水平，有利于缓解社会矛盾，增强社会的稳定，促进和谐社会建设 | 村庄道路、小区道路修复及小区屋顶防水修缮，提高当地居民的居住条件和生活水平 | 5 | 5 | | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 | | | 满意度100.00% | 主管部门满意度100.00% | 3 | 3 | | |  | |
| 指标2：社区及村庄满意度 | | | 满意度80%以上 | 社区及物业单位满意度80.00%以上 | 3 | 3 | | |  | |
| 指标3：12345投诉率降低 | | | 降低20.00%以上 | 降低20.00%以上 | 4 | 4 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | |  | |