| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师培养及科研经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市通州区委党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市通州区委党校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.40 | 30.40 |  | 27.99 |  | 10.00 |  | 92.07% |  | 9.21 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.40 | 30.40 |  | 27.99 |  | — |  | 92.07% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成理论培训、专题培训及调研、学术交流、好课研课及评比等培养项目 目标2：提升教师专题授课和培训组织能力水平 |  |  |  |  |  | 顺利完成2024年完成理论培训、专题培训及调研、学术交流、好课研课及评比等培养项目，进一步提升了教师专题授课和培训组织能力水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培养项目期次 |  |  | 5期 | 10期 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参加各类培养项目人次 |  |  | 50人次 | 160人次 | 3.75 |  | 3.37 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成区级课题 |  |  | 3篇 | 3篇 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成市校级课题 |  |  | 2篇 | 7篇 | 3.75 |  | 3.37 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培养项目合格率 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题合格率 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课题结项率 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培养项目完成进度 |  |  | 2024年11月底前 | 11月底前 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题第一阶段完成时间 |  |  | 2024年9月底前 | 9月底前 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课题第二阶级完成时间 |  |  | 2024年11月底前 | 11月底前 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：参训教师授课质量学员测评均分 |  |  | 90.00分以上 | 95.70 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：相关领域工作指导性 |  |  | 增强 | 相关领域工作指导性增强 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：教师政治理论及知识结构不断更新 |  |  | 良好 | 良好 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教科研水平质量 |  |  | 提升 | 提升 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参训人员满意度 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题委托方满意度 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.40 |  |  |  |

（注：1.一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。2.各一级预算部门和二级预算单位应对上年所有填报预算绩效目标的财政支出项目开展绩效自评工作，绩效自评公开数量调整为原则上按照不低于项目总数60%的比例向社会公开，具体公开项目由各部门及单位自行决定。）