| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 设备购置类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市通州区委党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市通州区委党校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57.28 | 57.28 |  | 57.08 |  | 10.00 |  | 99.65% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 57.28 | 57.28 |  | 57.08 |  | — |  | 99.65% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善办学条件，提升干部教育培训、教学服务水平。 |  |  |  |  |  | 改善办学条件，提升干部教育培训、教学服务水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置教室LED视频系统 |  |  | 1 套 | 1 套 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置教室音频系统 |  |  | 1 套 | 1 套 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教室讲台配套设施改造 |  |  | 35平米 | 35平米 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 |  |  | 100.00% | 100.00% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 优 | 优 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：采购物品到位时间 |  |  | 10月底前 | 10月底前 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收时间 |  |  | 10月底前 | 10月底前 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置教室LED视频系统 |  |  | 38.57万元 | 36.02万元 | 5.00 |  | 4.67 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置教室音频系统 |  |  | 16.18万元 | 15.11万元 | 5.00 |  | 4.67 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教室讲台配套设施改造 |  |  | 2.53万元 | 5.95万元 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升教学服务水平 |  |  | 优 | 优 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 90.00%以上 | 97.85% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.31 |  |  |  |

（注：1.一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。2.各一级预算部门和二级预算单位应对上年所有填报预算绩效目标的财政支出项目开展绩效自评工作，绩效自评公开数量调整为原则上按照不低于项目总数60%的比例向社会公开，具体公开项目由各部门及单位自行决定。）