|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 流浪乞讨人员救助服务站 | | | | |
| 项目负责人 | | 余兵 | | | | | 联系电话 | | 69541299 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 139.83 | 137.99 | | 137.99 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：区级资金 | | 139.83 | 137.99 | | 137.99 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 中央及市级资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅印发<关于进一步加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见>的通知》（京办发〔2019〕18号）有关要求，通过购买专业社工服务，为通州区流浪乞讨救助人员提供站内护理、信息宣传、护送保障、街面巡视等辅助性服务。 | | | | | | 通过购买专业社工服务，为通州区流浪乞讨救助人员提供站内护理、信息宣传、护送保障、街面巡视等辅助性服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障流浪乞讨及临时遇困人员总数 | | | ≥300人 | 591人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：协助开展护送保障活动总数 | | | ≥150次 | 108人次 | 10 | | 8 | | 加强与属地沟通，协调属地来京接领 | |
| 质量指标 | 指标1：24小时为受助人员提供照料、护理、康复、街外巡视救助等服务，保障受助人员合法权益 | | | 基本满足 | 基本满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保证协助刊发宣传信息的质量 | | | 基本满足 | 基本满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：协助做好护送保障过程中的各项接洽事宜，确保护送过程平稳高效 | | | 基本满足 | 基本满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：为办理入站的受助人员开展日常照料服务、信息宣传、护送保障及时率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总金额 | | | ≤139.83 万元 | 137.99万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：本区流浪乞讨人员基本生活保障情况 | | | 帮助流浪乞讨人员摆脱困境，保障基本生存权益 | 帮助流浪乞讨人员摆脱困境，保障基本生存权益 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助人员满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |