|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中心血站车辆购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区中心血站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500.00 | 500.00 | | 483.67 | | 10 | | 96.73% | | 9.67 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 500.00 | 500.00 | | 483.67 | | 10 | | 96.73% | | 9.67 |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保证医疗机构临床用血需求，血液采集、制备、供应，采供血工序繁杂，采供血任务重，为增加血液储存量、完善血液制备、加强血液检验、保证血液质量。 | | | | | | 采集全血54187人次，血小板14569人，保障临床用血质量与安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：根据上报计划采购车辆 | | | 7辆 | 7辆 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格 | | | 3项 | 3项 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：依照政府采购流程开展采购工作 | | | 5个月 | 5个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率，完成全年预计采血工作量 | | | 96% | 70% | 15 | | 10.95 | | 平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：进一步提高采供血工作效率 | | | 98% | 98% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.62 | |  | |