|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 危重孕产妇抢救专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强危重孕产妇抢救工作，提升通州区高危孕产妇转会诊规范化水平；有效控制孕产妇死亡。 | | | | | | 进一步加强了危重孕产妇抢救工作，促进通州区高危孕产妇转会诊规范化水平逐步提高 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：危重孕产妇抢救病历评审会（场） | | | 2 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：危重孕产妇抢救模拟演练（场） | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：高危孕产妇的区级转接诊（人） | | | 145 | 104 | 5 | | 3.5 | | 通过加强孕期干预管理，控制孕产妇基础疾病进展，降低需要转诊高危孕产妇数量 | |
| 指标4：危重孕产妇抢救（人） | | | 30 | 39 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：孕产妇死亡率 | | | ≤7/10万 | 0 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：危重孕产妇抢救补助经费 | | | 2000元/例 | 2000元/例 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：高危孕产妇转诊补助经费 | | | 300元/例 | 300元/例 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：危重评审、月研病例讨论市级专家经费 | | | 2000元/人 | 2000元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：危重评审区级专家经费 | | | 800元/人 | 800元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：完善高危孕产妇转会诊网络，提高转会诊绿色通道效率。提升通州区高危孕产妇转会诊规范化水平，有效控制孕产妇死亡。 | | | 绿色通道运行畅通 | 按要求完成各项工作 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务群众投诉率 | | | ≤5% | ≤5% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.5 | |  | |