|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家卫生区复审工作经费（采购） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 145.00 | 145.00 | | 145.00 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.00 | 145.00 | | 145.00 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全面巩固和提升国家卫生区创建成果，持续开展国家卫生区复审常态化工作，随时迎接国家的复审检查。 | | | | | | 持续开展国家卫生区复审常态化工作，确保宣传氛围营造、除四害、健康宣教等指标稳定达标。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制作宣传海报8500份、折页25000张；新制作和替换损坏的展板共计60块；制作环保手提袋、毛巾、纸抽等宣传品共计5500个 | | | 1批 | 已完成11街4镇宣传品的发放 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 指标2：对卫生区范围内11个街道、4个镇进行常态巡查12次，每月1轮次 | | | 12次 | 已完成 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 质量指标 | 指标1：使广大干部和群众充分意识到国家卫生区复审工作的重要性，提高居民群众的卫生意识，积极参与国家卫生区复审工作。 | | | 达标 | 已完成 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 指标2：保持国家卫生区健康教育与健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品与饮用水安全、疾病控制与医疗服务等7大项、170个小项内容达标。 | | | 达标 | 已完成 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 时效指标 | 指标1：争取2025年4月前完成政府采购，5月前完成宣传品发放工作，做好保持国家卫生区工作常态化，使宣传氛围和健康教育指标持续达标工作。 | | | 5月前 | 完成 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 指标2：对卫生区范围内11个街道、4个镇进行常态巡查12次，每月1轮次 | | | 12次 | 已完成 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 成本指标 | 指标1：通过公开招标采购的方式控制成本，保持国家卫生区工作常态化，使宣传氛围和健康教育指标持续达标，新制作和替换损坏的硬质宣传展板，制作费18万元;制作宣传海报、折页等健康教育相关宣传品7万元，共25万元。 | | | 25万 | 已完成 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 指标2：复审督导检查工作包括：全年开展12轮次日常督导检查和整改指导及督导检查数据分析处理等。经测算，以上工作共需经费总120万元。 | | | 120万 | 已完成 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 社会效益指标 | 指标1：使广大干部和群众充分意识到国家卫生区复审工作的重要性，提高居民群众的卫生意识，保持国家卫生区复审工作成果 | | | 达标 | 已完成 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使广大干部和群众充分意识到国家卫生区复审工作的重要性，提高居民群众的卫生意识，保持国家卫生区复审工作成果。 | | | 达标 | 已完成 | 5 | | 5 | | 已达到年度目标。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众对本区卫生状况的满意率 | | | 90%以上 | 达标 | 5 | | 5 | | 已达到年度目标。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |