|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 除四害工作经费（采购） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 458.33 | 458.33 | | 454.93 | | 10 | | 99.26% | | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 458.33 | 458.33 | | 454.93 | | 10 | | 99.26% | | 9.93 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 使通州区国家卫生区范围内四害密度达到国家卫生区标准，给群众提供良好健康的生活环境。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公开招标专业的消杀公司，在卫生区范围内根据病媒生物的季节特性，实时开展病媒生物消杀工作。做好（北至潞苑北大街，南至京哈高速，东至六环路及潞源街道全域，西至朝阳边界及周边可视范围）公共区域、重点场所及部分办公区域的临时消杀工作。并招标专业机构定期对消杀公司防制效果进行监测评估，确保病媒生物密度达到国家卫生区标准。其中包括新华、中仓、杨庄、北苑、临河里、玉桥、通运、潞邑、潞源、文景、九棵树11个街道及梨园、永顺2个镇全部区域。 | | | 11个街道及梨园、永顺2个镇全部区域 | 已完成11个街道及梨园、永顺2个镇全部区域的消杀工作 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 指标2：公开招标专业的消杀公司，在卫生区范围内根据病媒生物的季节特性，实时开展病媒生物消杀工作。做好（北至潞苑北大街，南至京哈高速，东至六环路及潞源街道全域，西至朝阳边界及周边可视范围）公共区域、重点场所及部分办公区域的临时消杀工作。并招标专业机构定期对消杀公司防制效果进行监测评估，确保病媒生物密度达到国家卫生区标准。其中包括宋庄、张家湾2个镇部分区域。 | | | 宋庄、张家湾2个镇部分区域。 | 已完成宋庄、张家湾2个镇部分区域的消杀工作。 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 质量指标 | 长效保持国家卫生区区域病媒生物防制指标，使卫生区范围内四害密度达到国家卫生区C级标准。 | | | C级 | 卫生区范围内四害密度达到了国家卫生区C级标准。 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 时效指标 | 长效保持国家卫生区区域病媒生物防制指标，根据病媒生物的季节特性，6-10月集中实时开展集中灭蚊蝇消杀及效果监测评估工作。 | | | 10月底完成集中灭蚊蝇消杀工作及效果监测评估工作。 | 10月底完成了集中灭蚊蝇消杀工作及效果监测评估工作。 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 长效保持国家卫生区区域病媒生物防制指标，根据病媒生物的季节特性，4、5、11、12月每月集中实时开展灭鼠蟑的病媒生物消杀及效果监测评估工作。 | | | 12月底完成集中灭鼠蟑工作及效果监测评估工作。 | 12月底完成了集中灭鼠蟑工作及效果监测评估工作。 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 成本指标 | 通过公开招标采购的方式控制成本，国家卫生区区域范围除四害消杀和监测评估资金控制在458.33万元以内。 | | | 458.33万元 | 国家卫生区区域范围除四害消杀和监测评估资金控制在了458.33万元以内 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 社会效益指标 | 长效保持国家卫生区区域病媒生物防制指标，卫生区范围内四害密度达到国家卫生区C级标准。 | | | C级 | 卫生区范围内四害密度达到了国家卫生区C级标准。 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 生态效益指标 | 长效保持国家卫生区区域病媒生物防制指标，卫生区范围内四害密度达到国家卫生区C级标准。 | | | C级 | 卫生区范围内四害密度达到了国家卫生区C级标准。 | 10 | | 10 | | 已达到年度目标。 | |
| 可持续影响指标 | 长效保持国家卫生区区域病媒生物防制指标，卫生区范围内四害密度达到国家卫生区C级标准。 | | | C级 | 卫生区范围内四害密度达到了国家卫生区C级标准。 | 5 | | 5 | | 已达到年度目标。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：从业人员免费体检投诉率 | | | ≤5% | 0% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.93 | |  | |