附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 年度人口抽样调查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | | 调查二科 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 102.82 | 101.915 | | 101.915 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.82 | 101.915 | | 101.915 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发〔2011〕39号）要求，开展2024年度人口抽样调查，通过调查，推算出全通州区2024年常住人口结构情况,为政府制定各项公共政策提供人口数据支持。 | | | | | | 按照《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发〔2011〕39号）要求，开展2024年度人口抽样调查，顺利完成样本核实，人员培训，入户登记调查工作，并推算出全通州区2024年常住人口结构情况,为政府制定各项公共政策提供人口数据支持。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：抽中的住房单元样本量 | | | ≥1.7万个 | 1.75万个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标2：培训人数 | | | ≤500人 | =494人 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成人口信息采集各阶段工作 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标2：培训完成时间 | | | ≤10月 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：事后质量抽查合格率、住房单元核实准确率 | | | 达到市局验收标准 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：通过调查样本推算2024年常住人口发展规模及结构，了解常住情况、年龄结构、性别、全区一年内出生及死亡情况。 | | | 为区委区政府宏观政策调整提供决策依据。 | 优 | 20 | | 12 | | 人口推算结果与市局推算结果有一定差距。推算方法科学性有待提高。 | |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：调查员登记补贴 | | | ≤79.56万元 | =79.56万元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 经济成本指标 | 指标2：行政辅助人员工资、劳务服务费 | | | ≤14.64万元 | =14.64万元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 经济成本指标 | 指标3：通讯费 | | | ≤2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 经济成本指标 | 指标4：调查员培训费 | | | ≤6.615万元 | =6.615万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。