2024年农村实用人才培养和奖励经费项目

绩效评价报告

北京市通州区农业农村局

2025年2月

目 录

摘  要	1

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象及范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15

（一）主要经验及做法	15

（二）存在问题	16

六、有关建议	17

（一）规范指标设置	17

（二）优化培训形式	17

七、其他需要说明的问题	17

附件：评分表	18

2024年农村实用人才培养和奖励经费项目

绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

为深入贯彻《中共北京市委农村工作领导小组办公室关于印发〈关于加强和改进农民培训工作的指导意见〉和〈加强和改进农民培训实施方案〉的通知》（京农组办发〔2020〕7号）、《关于进一步改进农民培训的工作方案》等政策文件精神，我局紧密结合《2024年实用人才办公室工作计划》相关要求，制定《2024年通州区农村实用人才培养和奖励项目实施方案》，扎实推进农村实用人才培养与奖励工作。

2024年，我局计划通过举办中高级农村实用人才培训和高素质农民培训，进一步提升农村人才的综合素质。同时对农村实用人才指导老师进行奖励，以激励优秀师资力量的持续投入，确保农村实用人才工作顺利开展，切实提升培训质量和效益，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。农村实用人才培养和奖励为我局经常性专项业务，2024年继续申请实施农村实用人才培养和奖励经费项目。

- 2.项目主要内容及实施情况

农村实用人才培养和奖励经费为延续性项目，主要包括三个方面：一是对2023年度农村实用人才指导教师进行奖励，计划奖励31人；二是举办中高级农村实用人才培训，计划培训100人；三是举办农民培训，计划培训1000人次。

截至2024年12月底，完成奖励农村实用人才指导老师31人，农村实用人才培训85人，农民培训1276人次。

- 3.资金投入和使用情况

2024年项目预算57.10万元，为区级财政资金。项目资金足额及时到位。2024年度项目资金实际支出52.00万元，资金执行率为91.06%。

- （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

通过本项目的实施，建立健全农村实用人才指导老师激励机制，有效激发帮带积极性，提升教学实效，同时开展农村实用人才培训和高素质农民培训，系统增强农村人才的致富带富能力、创新创业技能与综合素质，构建乡村人才发展格局，全面推动农村实用人才队伍专业化、农民群体现代化，为乡村振兴提供坚实的人才支撑和可持续发展动力。

- 2.阶段性目标

通过本项目的实施，一是举办中高级农村实用人才培训班和高素质农民培训班，进一步提升人才的致富带富能力以及农民的综合素质，实现不少于1100人次的培训目标。二是奖励农村实用人才指导老师，鼓励老师积极性，提高帮带效果。项目绩效指标如表1所示。

表1:2024年农村实用人才培养和奖励经费项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次（全年） | ≥1100人次 |
|  |  | 奖励指导老师 | ≥31人 |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥80% |
|  | 时效指标 | 所有奖励项目完成时限 | 11月底前 |
|  |  | 培训完成时限 | 11月底前 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人才人均成本 | 480元/人/天 |
|  |  | 培训农民人均成本 | 260元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 农村实用人才示范带动作用 | 有所提高 |
|  |  | 农村实用人才队伍数量与质量 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥80% |
|  |  | 农户对指导老师工作满意度 | ≥80% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《北京市通州区财政局关于开展2025年预算绩效管理工作的通知》要求，进一步加强预算绩效管理，深化全成本预算绩效管理改革，根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）（以下简称“通财绩效37号文”）文件精神，聚焦我局2024年农村实用人才培养和奖励经费项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展重点自评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，为部门科学决策和项目规范管理提供参考，进一步提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.评价原则和方法

本次评价工作遵循科学、严谨的评价理念，秉持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，综合运用全面评价与重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，通过案卷研究、座谈访谈等多种方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

- 2.评价指标体系

根据通财绩效37号文相关要求，结合项目特点，细化了项目绩效评价指标体系，详见评分表。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

- 3.评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）区财政局和预算部门确认或认可的其他标准。

- （三）绩效评价工作过程

为切实加强单位预算绩效管理，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，我局高度重视并迅速采取行动，专人负责本次绩效自评工作。本次自评坚持以相关绩效考核文件精神为指引，明确工作方向和重点，及时发现预算绩效管理工作存在的问题并提出合理化建议，撰写绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，有效提升了农村人才的综合素质和专业技能，为通州区农业高质量发展和乡村振兴提供了坚实支撑，通过奖励机制激励更多人才投身乡村建设，进一步激发了农村人才的积极性和创造力。但项目还存在年度指标值设置不够细化、个别指标任务未完成等问题。经评价，2024年农村实用人才培养和奖励经费项目综合评价得分为97.34分，评价等级为“优”。得分情况见表2。

表2：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.70 | 97.00% |
| 过程 | 20 | 19.64 | 98.20% |
| 产出 | 40 | 39.00 | 97.50% |
| 效益 | 30 | 29.00 | 96.67% |
| 合计 | 100 | 97.34 | 97.34% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

乡村振兴的核心在于人才振兴。农村实用人才是农业生产的主力军，也是推动乡村经济、社会、文化全面振兴的重要力量。通过培养和奖励农村实用人才，能够有效提升乡村产业的现代化水平，促进农村经济多元化发展。项目立项依据充分、立项程序规范，项目设置了绩效目标及指标，资金到位及时、足额，资金落实情况较好。但个别绩效指标存在不够细化和规范的问题。该指标分值10分，得分为9.70分，得分率97.00%。评分详见表3。

表3：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.70 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |
| 合计 |  |  | 10 | 9.70 |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

根据市农业农村局、市财政局印发《关于进一步改进农民培训的工作方案》的通知（京政农发〔2022〕76号）、《2024年农村实用人才办公室工作计划》等相关要求，为保证2024年通州区农村实用人才培养和奖励项目顺利实施，我局制定《2024年通州区农村实用人才培养和奖励项目实施方案》。项目依据上述文件相关要求申请立项，与我局内部相关项目无重复无交叉重叠，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

根据上述文件要求，结合年度工作任务安排，按照区财政局要求，提交《项目申报文本》《项目支出绩效目标申报表》等申报资料，经局财务室审核，局领导集中决策同意后报区财政局审批。项目立项经过必要的论证程序，立项程序规范完整。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

结合项目总目标，基于部门履职及以前年度项目完成情况，设定了项目年度绩效目标，主要是通过举办中高级农村实用人才培训班、高素质农民培训班、奖励农村实用人才指导老师，建立健全农村实用人才指导老师激励机制，有效激发帮带积极性，提升教学实效，系统增强农村人才综合素质，构建乡村人才发展格局，全面推动农村实用人才队伍专业化、农民群体现代化，为乡村振兴提供坚实的人才支撑和可持续发展动力，为推动通州区农业高质量发展和乡村振兴提供坚实支撑。项目绩效目标与实际工作内容相关，绩效目标设置明确合理。

（2）绩效指标明确性

围绕项目年度绩效目标，我局细化设置了年度绩效指标和指标值，但个别绩效指标存在不够细化和规范的情况，如“培训人次（全年）”指标仅设定了培训总目标，未能按照农村实用人才培训、农民培训等类型细化设置为具体指标。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

我局根据2024年度拟开展的农村实用人才培养和奖励经费工作量为基础，编制项目年度预算，并参考以前年度费用支出情况、历史合同等相关资料，编制项目支出明细。项目预算编制经过科学论证，测算依据充分，预算与项目内容、资金量及工作任务较匹配。

（2）资金分配合理性

2024年农村实用人才培养和奖励经费预算共计57.1万元：一是对2023年度农村实用人才开发培养过程中责任心强、培养效果显著的31名指导老师给予奖励，奖金按照帮带人数分配比例，涉及资金11.8万元；二是举办中高级农村实用人才培训班，依据《北京市农民职业素质提升培训实施办法》相关要求，以“480/人/天”的培训费标准，分两批对全区100名农村实用人才进行为期4天的培训，涉及资金19.3万元；三是举办各类农民培训班20个，共培训1000人，依据《北京市农民职业素质提升培训实施办法》相关要求，以“260/人/天”的培训费标准，涉及资金26万元。资金分配依据充分，资金分配额度基本合理，资金分配结果能够满足项目年度实际支出。

- （二）项目过程情况

项目资金足额、及时到位，预算执行率91.06%，资金使用具备完整的支出和审批手续，组织实施及保障条件较好。2024年项目实际支出52.00万元，资金执行率为91.06%。该指标分值20分，得分19.64分，得分率98.20%。评分见表4。

表4：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.64 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5.00 |
| 合计 |  |  | 20 | 19.64 |

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

区财政局下达2024年农村实用人才培养和奖励经费项目预算资金57.1万元，预算资金到位率100%，到位及时，落实情况良好。2024年项目实际支出52.00万元，资金执行率为91.06%。

（2）资金使用合规性

我局根据财务管理制度、项目经费管理制度等制度要求进行资金使用和财务管控，项目资金单独核算。项目财务数据真实、准确，会计核算规范。项目经费按照合同要求支付，未出现年底集中支付的情况。项目任务基本按照要求于年度内完成，项目经费已支出52.00万元。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

在项目实施过程中，按照相关的业务和财务管理制度执行，管理制度基本健全，为项目执行奠定了良好的制度保障基础。

（2）制度执行有效性

项目实施过程管理方面，管理资料较完善、较规范。首先，通过全区农业园区、农民专业合作社、农村实用人才实训基地等工作群广泛征集培训需求，精准把握学员的实际需求。其次，依据征集到的反馈情况，委托北京市农广校负责制定培训方案，涵盖课程设置、教师选派及培训地点安排等关键要素，确保培训内容的科学性和实用性。在学员组织方面，采用“局业务科室推荐+乡镇推荐”的双轨模式进行报名，由农村实用人才办公室负责学员名单的最终确定与汇总，严格把控学员质量。培训过程中，农村实用人才办公室全程负责组织培训、结业考核、宣传报道以及训后总结等工作，保障培训工作的有序推进。此外，为确保培训机构的资质与能力，我局于年初开展实地调研遴选，择优选择有资质、有经验的机构承担培训任务，从源头上保障培训质量。通过以上举措，实现了培训项目的全流程精细化管理，有效提升了培训成效。

总体上，项目在任务执行、委托单位遴选方式和程序、过程监督管理等方面严格按照相关制度及要求执行，执行较有效。

- （三）项目产出情况

项目2024年度主要产出基本按照预期目标完成，产出质量较好，项目实施过程中采取了一定的成本节约措施。但个别指标任务未完成。该指标分值40分，得分39.00分，得分率97.50%。评分见表5。

表5：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 培训人次 | 10 | 9.00 |
|  |  | 奖励指导老师数量 | 10 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 培训合格达标率 | 5 | 5.00 |
|  | 产出时效 | 完成所有奖励项目完成时限 | 5 | 5.00 |
|  |  | 培训完成时限 | 5 | 5.00 |
|  | 产出成本 | 成本控制 | 5 | 5.00 |
| 合计 |  |  | 40 | 39.00 |

- 1.产出数量

2024年，我区共完成培训1361人次，其中培训农民1276人次、培训农村实用人才85人次，总体达到预期目标，为全区农村实用人才工作顺利开展提供了有力支撑。《2024年通州区农村实用人才培养和奖励项目实施方案》中明确“我局农村实用人才办公室计划于11月底前，举办两期中高级农村实用人才培训班，通过委托培训、参观考察等方式，对全区100名农村实用人才进行培训”，但实际培训结果显示，仅有85人完成了培训，15人因故请假，未能达到实施方案中设定的具体工作要求。

- 2.产出质量

项目实施注重培训内容的科学性与实用性，结合理论与实践，确保学员能够学以致用。培训合格达标率达到100%，达到预期目标，推动了乡村振兴。同时，我局还制定了奖励机制，通过奖励充分激发农村人才的积极性和创造力。

- 3.产出时效

2024年完成农村实用人才指导教师奖励工作、中高级农村实用人才培训工作和农民培训工作均在12月底之前，按照相关要求完成了相应工作，项目产出时效较好。

- 4.产出成本

在项目实施过程中，为确保农民培训质量，我局按照从严控制、节约成本的原则，经过严格考察，确定了四家农村实用人才实训示范基地作为承训机构，负责农民培训工作。项目整体资金控制在预算范围内，成本控制情况较好。

- （四）项目效益情况

通过项目有效提升了农村人才的综合素质和专业技能，为乡村振兴提供了坚实的人才支撑。我局注重培训内容与实际需求的紧密结合，通过分层分类培训，精准满足了不同群体的学习需求，确保培训成果能够真正转化为推动乡村产业发展的动力。项目还注重发挥优秀农村实用人才的示范引领作用，通过奖励机制激励更多人才投身乡村建设，进一步激发了农村人才的积极性和创造力。通过项目的实施，我区农村实用人才队伍建设取得了长足进步，农村人才的创新创业能力增强，乡村产业发展的内生动力得到有效激发，为实现农业农村现代化奠定了坚实基础。但个别指标产出未达预期，一定程度限制了项目效益实现。该指标分值30分，得分29.00分，得分率96.67%。评分见表6。

表6：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 农村实用人才示范带动作用 | 10 | 9.50 |
|  |  | 促进农村实用人才队伍数量与质量提升 | 10 | 9.50 |
|  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 5 | 5.00 |
|  |  | 农户对指导老师工作满意度 | 5 | 5.00 |
| 合计 |  |  | 30 | 29.00 |

- 1.项目效益

通过项目的实施，提升了农村人才的综合素质和专业技能，为乡村振兴提供了坚实的人才支撑，同时注重发挥优秀农村实用人才的示范引领作用，通过奖励机制激励更多人才投身乡村建设，激发了农村人才的积极性和创造力，基本实现了项目预期目标。然而，在项目推进过程中，部分农村实用人才因个人因素，未能如期参与培训，实际培训人数未能达到预期目标，影响了培训效益的发挥。

- 2.满意度

项目实施完成后，及时开展了服务对象满意度调查，全面收集学员对培训内容、教学方法、师资水平以及培训效果的反馈。调查结果显示，学员对培训的整体满意度较高。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.加大宣传力度，提高我区农业人才影响力

为做好农村人才工作宣传和营造尊重人才、成就人才的良好氛围，我局高度重视农村人才培训和优秀人才的宣传工作，2024年在北京日报、三农公众号、农业农村部网站、通州电视台等多家媒体平台刊登我区农村人才工作和优秀人才事迹文章10余篇，有效提升了我区农村人才工作的影响力和人才的荣誉感。为了让更多的年轻人投身到乡村振兴的队伍中，增强其献身农业的成就感和荣誉感，2024年我局向“我们的乡村”城乡互动融媒体主题宣传、农民日报大学生返乡创业典型人物、“我为北京三农代言”主题宣传推荐农业人才18人次。

2.部门联动丰富培训内容，针对性增强培训效果

今年农民培训的主要创新点是多部门联动。与区委统战部、局执法大队、法制科、办公室应急部门、农业银行等多部门联动，为农民培训提供了农业法律法规、安全生产与应急管理、农业金融知识解析、科技小院助农实践、农民增收的思考等更加丰富多样的培训内容，增强了培训的针对性和实效性。

- （二）存在问题

- 1.指标设置不够细化

申报表和自评表中个别绩效指标存在不够细化和规范的情况，如“培训人次（全年）”指标仅设定了培训总目标，未进一步细化设置具体指标，如“农民培训人次”和“农村实用人才培训人次”，难以全面衡量不同类型培训的目标任务，不利于全面衡量培训工作的精细化管理和效果评估。

2.实用人才培训完成人数低于任务

《2024年通州区农村实用人才培养和奖励项目实施方案》中明确“对全区100名农村实用人才进行培训”，但实际农村实用人才培训人数为85名。15名农村实用人才因故请假，未能参加培训，后续也未能通过其他形式为其开展业务培训。

- 六、有关建议

- （一）规范指标设置

我局计划在未来的工作中，进一步规范申报表和自评表中的指标设置，将培训人次指标细化为农村实用人才培训人次和农民培训人次，明确各项任务各分任务目标。同时，结合培训效果、学员满意度等指标，形成更加全面、科学的绩效评价体系。通过这种方式，更加精准地衡量培训工作的成效，为后续的培训计划调整和资源配置提供更有力的数据支持。

- （二）优化培训形式

鉴于我局本次培训采用线下集中授课的形式，部分培训人员因故请假未能到场，实际培训人数低于预期目标。针对未能如期参与培训的对象，下一步将摸索研究培训方式，通过“线上”或其他有效方式为其提供培训服务，提高优秀农村实用人才培训到位率，为乡村振兴提供了坚实的人才支撑。

- 七、其他需要说明的问题

无。

- 附件：评分表

附件：评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价要点 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*标准分；部分符合评价要点的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*标准分；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分：基本符合评价要点的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分， 评价要点②-④，标准分各0.5分：基本符合评价要点的，对应分值区间[100%(含)-80%(含)]*标准分；部分符合评价要点的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*标准分；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 2.00 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ④指标设置是否准确，实际完成值是否未达到或远高于计划值。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分，同时按评分要点②③④确定该指标得分。评价要点②③④，标准分各0.5分：基本符合评价要点的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.70 | “培训人次”指标不够细化，根据资料可知其可分为农村实用人才培训和高素质农民培训。 |
|  |  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分；评价要点③，标准分0.6分； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.00 |  |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 3.64 | 预算执行率为91.06%，得分=4*91.06%=3.64 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算；⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分，项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度均未制定的，该指标不得分。评价要点②标准分3分，其中财务和业务管理制度各占1.5分：基本符合评价要点的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间[80%-60%(含)]*标准分。 | 5.00 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 制度执行有效性 | 5 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、风险监测等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤，标准分各1分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 5.00 |  |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 20 | 培训人次 | 10 | 截至评价时点，项目产出数量相较于计划的完成程度。 | 全部完成的，得满分；基本完成的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*指标分值； 部分完成的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*指标分值；完成程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 9.00 | 该指标分解为两部分：一是培训农民1276人次，已完成1000人次的指标；二是培训农村实用人才85人，其中有15人请假，未完成100人的指标。虽两部分合并完成总产出任务，但分任务“培训农村实用人才”未完成，酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 奖励指导老师数量 | 10 | 截至评价时点，项目产出数量相较于计划的完成程度。 | 全部完成的，得满分；基本完成的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*指标分值； 部分完成的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*指标分值；完成程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 10.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 5 | 培训合格达标率 | 5 | 质量合格达标率=（实际培训合格率/培训合格率指标值）×100%。 | 得分＝质量合格达标率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 5.00 |  |
| 续上页 | 续上页 | 产出时效 | 10 | 完成所有奖励项目完成时限 | 5 | 实际完成时间：完成所有奖励实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*指标分值； 大量主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*指标分值； 部分主体或关键性工作未按计划开展的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 培训完成时限 | 5 | 实际完成时间：完成所有培训实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*指标分值； 大量主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*指标分值； 部分主体或关键性工作未按计划开展的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 5.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本控制 | 5 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 ④培训人才人均成本和培训农民人均成本是否按照年度计划成本执行。 | 基本符合评价要点的，对应分值区间为[100%(含)-80%(含)]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[80%-60%(含)]*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 5.00 |  |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 20 | 农村实用人才示范带动作用 | 10 | 项目是否有效提高农村实用人才示范带动作用。 | 效益良好，得分=标准分； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。 | 9.50 | 在项目推进过程中，培训人数出现了一定偏差，未达到预期目标，影响了预期培训效益的发挥。 |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 促进农村实用人才队伍数量与质量提升 | 10 | 项目是否有效促进农村实用人才队伍数量与质量提升。 | 效益良好，得分=标准分； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。 | 9.50 | 在项目推进过程中，培训人数出现了一定偏差，未达到预期目标，影响了预期培训效益的发挥。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 培训对象满意度 | 5 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②培训对象对项目培训工作的满意程度。 | 评价要点①：应开展满意度调查但未开展的，不得分；已开展满意度调查的：评价要点②： 满意度大于等于90%的，得分率100%； 满意度小于90%且大于等于80%的，得分率80%；满意度小于80%且大于等于60%的，得分率50%；满意度小于60%的，不得分。 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 农户对指导老师工作满意度 | 5 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②农户对指导老师工作的满意程度。 | 评价要点①：应开展满意度调查但未开展的，不得分；已开展满意度调查的：评价要点②： 满意度大于等于90%的，得分率100%； 满意度小于90%且大于等于80%的，得分率80%；满意度小于80%且大于等于60%的，得分率50%；满意度小于60%的，不得分。 | 5.00 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97.34 |  |