附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农业安全监测监管项目（政府购买检测和印刷服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展农产品质量检测工作，确保完成全区农产品质量安全统一监测工作，农产品质量安全检测合格率达98%以上 |  |  |  |  |  | 完成全年农产品质量检测任务，完成了1253个农产品监督抽检，900个农产品风险监测农产品质量安全检测合格率达99.76%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农产品监督抽检样品数量 |  |  | ≥1000个 | 1253个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 农产品风险监测数量 |  |  | ≥850个 | 900个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 印刷农安宣传品数量 |  |  | ≥3000份 | 8954份 | 10 | 9 |  | 农产品监督抽检工作和风险监测工作未花完预计资金，将多余资金全部用于印刷宣传品 |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率 |  |  | ≥98% | 99.76% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 农产品质量安全监督抽检完成时间 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农产品质量安全风险监测完成时间 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 印刷农安宣传品 |  |  | 12月底 | 12月底 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 降低本区内重大农产品安全事故发生风险 |  |  | 有效降低 | 未发生重大农安事故 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽检主体投诉次数 |  |  | ≤5次 | 0投诉 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |