附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年农改-提升农产品质量安全监管能力和水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 204.98 | 204.98 |  | 200.06 |  | 10 |  | 97.6% |  | 9.76 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 204.98 | 204.98 |  | 200.06 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.开展“农安县”亮牌活动 - 2.为乡镇农产品质量安全管理站配备快检设备及胶体金试剂盒，提高检测能力和水平 |  |  |  |  |  | 1.开展“农安县”亮牌专题活动展示5次 2.为9个涉农乡镇农产品质量安全管理站配备了胶体金试剂盒及实验耗材。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展“农安县”亮牌专题活动展示 |  |  | ≥2次 | 5次 | 20 |  | 18 |  | 年度指标值设置偏低 |  |
|  |  |  | 为乡镇农产品质量安全管理站配备快检胶体金试剂盒 |  |  | 9个乡镇 | 9个乡镇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 为乡镇农产品质量安全管理站配备实验耗材 |  |  | 9个乡镇 | 9个乡镇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 配备快检设备和胶体金试剂盒及耗材总额 |  |  | ≤80万元 | 69.914万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高检测能力和水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.76 |  |  |  |