附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年农改-动物疫病强制免疫先打后补 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | | 全年 预算数 | 全年 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.18 | | 6.18 | 6.18 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.18 | | 6.18 | 6.18 | | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 发放补助，有效预防控制动物疫情。 | | | | | | 发放补助，有效预防控制动物疫情。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成发放场户个数 | | 7 | | 7 | 10 | 10 |  | |
| 先打后补场户强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | ≥90% | | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 市对区转移支付补助经费使用率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 质量指标 | 先打后补场户口蹄疫、高致病性禽流感抗体合格率 | | ≥70% | | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 完成补助发放时间 | | 资金下达3月内完成 | | 2024年4月初拨付到场 | 5 | 0 | 原因：为减短资金到达末端的时间，区农业农村局反复研究对策花费了时间，经研究，2024年由区农业农村局直接拨付至相关养殖场户，省去了区财政和各乡镇政府的流转时间，于2024年4月初拨付到场。  措施：直接拨付至场户 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 符合京政农发【2021】101号标准 | | 符合京政农发【2021】101号标准 | | 符合京政农发【2021】101号标准 | 20 | 20 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 预防控制口蹄疫等动物疫情 | | 有效防控 | | 无疫情发生 | 10 | 10 | 无 | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | | 无 | 10 | 10 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对项目实施满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |