附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区中小微企业智慧服务平台运营服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初 预算数 | | 全年 预算数 | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 174.83 | | 174.83 | 174.83 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 174.83 | | 174.83 | 174.83 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 平台为1000家以上的中小微企业提供政策信息服务和咨询服务，为200家次以上的中小微企业提供政策宣贯、培训等服务，为400家次以上的中小微企业提供精准的财税、法律、数字化赋能、招聘、融资对接等服务。 | | | | | | 平台为1000家以上的中小微企业提供政策信息服务和咨询服务，为200家次以上的中小微企业提供政策宣贯、培训等服务，为400家次以上的中小微企业提供精准的财税、法律、数字化赋能、招聘、融资对接等服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 线上服务覆盖企业数量 | | ≥1000家 | | 7338家 | 30 | | 30 | |  | |
| 线下服务企业家（次）数 | | ≥600家（次） | | 666家次 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本  指标 | 控制在预算内 | | ≤174.83万元 | | 174.83万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥90% | | 93.75% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年度通州信用体系建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | | | 联系电话 | |  | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | | 全年 预算数 | | | | 全年 执行数 | | 分值 | | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.2 | | 10.2 | | | | 8.85 | | 10 | | | | 90% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.85 | |  | | | | 8.85 | | — | | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | | |  | | — | | | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | | |  | | — | | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 完成政府门户网站信用通州栏目安全稳定运行，印刷6千册信用宣传手册。 | | | | | | | | | 完成政府门户网站信用通州栏目安全稳定运行，印刷6千册信用宣传手册。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | | | 实际  完成值 | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信用通州网站专栏内容维护技术支持。 | | 不低于1千条信息，栏目设计调整 | | | | | 4.05万 | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 印刷宣传材料6千册。 | |  | | | | | 4.8万 | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
|  | |  | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 质量指标  进度指标 | 质量数量合格 | | 符合制度规定 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 纸质质量合格 | | 履行相关程序 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 启动 | | 2024年6月前 | | | | |  | | | 3 | | 3 | | 完成 | |
| 时效指标  成本指标 | 完成 | | 2024年11月前 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 验收结算 | | 2024年12月30日前 | | | | |  | | | 2 | | 2 | | 完成 | |
|  | |  | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 成本指标  效益指标 | 信用通州网站专栏内容维护技术支持。 | |  | | | | | 4 | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 印刷宣传材料6千册。 | |  | | | | | 4 | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 部门绩效管理 | | 有所增强 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标  服务对象 满意度指标  数量指标 | 绩效评价结果应用程度 | | 得到提升 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 服务对象满意 | | 满意 | | | | | 20 | | | 20 | | 20 | | 完成 | |
|  | |  | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 社会效益  指标  质量指标 | 信用通州网站专栏内容维护技术支持。 | | 受众30万人，不低于30万条 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 印刷宣传材料6千册。 | | 1万册 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 质量数量合格 | | 符合制度规定 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 生态效益  指标  进度指标 | 纸质质量合格 | | 履行相关程序 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 启动 | | 2024年6月前 | | | | |  | | | 3 | | 3 | | 完成 | |
| 完成 | | 2024年11月前 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 可持续影响指标  成本指标 | 验收结算 | | 2024年12月30日前 | | | | |  | | | 2 | | 2 | | 完成 | |
| 信用通州网站专栏内容维护技术支持。 | | 3万 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 印刷宣传材料6千册。 | | 4万 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标  效益指标 | 材料6千册。 | | 3万 | | | | |  | | | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 部门绩效管理 | | 有所增强 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 绩效评价结果应用程度 | | 得到提升 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 完成 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 产业疏解提质认定、评审服务（疏解提质） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | | | | | 实施单位 | | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | | | | 联系电话 | | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | | | 全年 预算数 | | | | 全年 执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | | | 56 | | | | 56 | | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | |  | | | |  | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | | |  | | | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | | |  | | | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一般制造业疏解提质项目审核 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：绿色智能化改造提升项目申报资金材料进行评审和实地核验 | | | | | 10 | | | 15 | | 10 | | 10 | | 通过政策引导和绿色化培训引导了更多企业参与绿色低碳发展 | |
| 指标3：对往年疏解的企业进行“回头看”工作 | | | | | 300 | | | 300 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：开展CCUS（碳捕获利用和存储）新能源等未来产业的相关研究 | | | | | 1 | | | 1 | | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：举办3场企业绿色化节能培训 | | | | | 3 | | | 3 | | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：通过验收 | | | | | 1 | | | 1 | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1:11月底前完成全部任务 | | | | | 11月 | | | 11月 | | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 | | | | | 70 | | | 70 | | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：引导不符合城市副中心功能定位的制造业企业疏解外迁，支持现有企业改造提升。 | | | | | 1 | | | 1 | | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续引导不符合城市副中心功能定位的制造业企业疏解外迁，支持现有企业改造提升。 | | | | | 1 | | | 1 | | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | | | 90 | | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | 产业疏解提质认定、评审服务（评审） | | | | | | | | | | | | | | 主管部门 | | 通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 通州区经济和信息化局 | | | | | | | 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | | | | 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | | 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 24 | | 10 | | 80% | | 8 | | | 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 24 | | — | |  | | — | | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | 对“关于北京城市副中心先进制造业产业高质量发展的实施细则”政策进行兑现，加快推进北京城市副中心先进制造业高端化、集群化、融合化、低碳化发展。 | | | | | | 完成“关于北京城市副中心先进制造业产业高质量发展的实施细则”政策的发布，推进北京城市副中心先进制造业高端化、集群化、融合化、低碳化发展。 | | | | | | | | | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征集项目数量 | | | 100个 | 116个 | 15 | | 15 | |  | | | | 质量指标 | 指标1：评审结论准确性 | | | 95% | 100% | 15 | | 15 | |  | | | | 时效指标 | 指标1：完成专业服务机构遴选、立项和兑现，及时完成项目评审 | | | 365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | | | | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 30万元 | 30万元 | 10 | | 10 | |  | | | | 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：推进北京城市副中心先进制造业产业更新和高质量发展 | | | 高 | 高 | 15 | | 12 | | 项目未能全部兑现，后续加强政策研究，确保政策合规 | | | | 社会效益  指标 | 指标1：推进北京城市副中心先进制造业高端化、集群化、融合化、低碳化发展 | | | 高 | 高 | 15 | | 12 | | 项目未能全部兑现，后续加强政策研究，确保政策合规 | | | | 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业对专业服务机构的满意度 | | | 90% | - | 10 | | - | | 资金未兑现，无满意度调查 | | | | 总分 | | | | | | | | 100 | | 82 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | 高精尖产业发展项目 | | | | | | | | | | | | | | 主管部门 | | 通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 通州区经济和信息化局 | | | | | | | 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | | | | 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | | 年度资金总额 | | 3030 | 3030 | | 3030 | | 10 | | 100% | | 10 | | | 其中：当年财政拨款 | | 3030 | 3030 | | 3030 | | — | |  | | — | | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | 对《通州区高精尖产业发展资金管理办法（试行）实施细则（2023版）》、《关于进一步促进北京城市副中心“专精特新”企业高质量发展的若干措施》政策进行兑现，加快推进北京城市副中心高精尖产业高质量发展。 | | | | | | 完成“《通州区高精尖产业发展资金管理办法（试行）实施细则（2023版）》、《关于进一步促进北京城市副中心“专精特新”企业高质量发展的若干措施》政策的发布和兑现，推进北京城市副中心高精尖产业高质量发展。 | | | | | | | | | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征集项目数量 | | | 150个 | 184个 | 15 | | 15 | |  | | | | 质量指标 | 指标1：评审结论准确性 | | | 95% | 100% | 15 | | 15 | |  | | | | 时效指标 | 指标1：完成专业服务机构遴选、立项和兑现，及时完成项目评审 | | | 365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | | | | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 3030万元 | 3030万元 | 10 | | 10 | |  | | | | 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：推进北京城市副中心高精尖产业产业更新和高质量发展 | | | 高 | 高 | 15 | | 12 | | 经济效益推动效果需要后续持续观察 | | | | 社会效益  指标 | 指标1：推进北京城市副中心高精尖产业高端化、集群化、融合化、低碳化发展 | | | 高 | 高 | 15 | | 12 | | 社会效益推动效果需要后续持续观察 | | | | 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业对专业服务机构的满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | | | | 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | 副中心智慧交通管理平台项目服务 | | | | | | | | | | | | | 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | | 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | | | 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | 年度资金总额 | | 69.5 | 69.5 | | 69.5 | | 10 | | 100% | | 10 | | 其中：当年财政拨款 | | 69.5 | 69.5 | |  | | — | |  | | — | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | 1.完成副中心智慧交通管理平台一条10G数据电路和一条6芯互联光缆；2.完成副中心智慧交通管理平台等保测评；3.完成副中心智慧交通管理平台密码测评。 | | | | | | 副中心智慧交通管理平台完成一条10G数据电路和一条6芯互联光缆，运行状况良好；完成等保测评并出具测评报告；完成密码测评并出具测评报告。 | | | | | | | | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | 产出指标 | 数量指标 | 等保测评报告 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | | | 密码测评报告 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | | | 质量指标 | 链路正常运行 | | | ≥99% | 99% | 10 | | 10 | |  | | | 故障响应率 | | | ≥99% | 99% | 10 | | 10 | |  | | | 成本指标 | 控制在预算内 | | | 69.5 | 69.5 | 10 | | 10 | |  | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务开展情况 | | | 保持链路畅通 | 达成预期指标 | 10 | | 8 | |  | | | 服务开展情况 | | | 保障平台安全运行 | 达成预期指标 | 20 | | 18 | |  | | | 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | | | 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化项目专家费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | | | | 联系电话 | | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | | | | | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.0 | | | | | 2.0 | | 2.0 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.0 | | | | | 2.0 | |  | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | | | | |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | | | | |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照《关于印发通州区政府投资信息化项目管理办法的通知》（通政字〔2023〕10号），由我局负责通州区信息化项目的前置评审，主要对项目申报书（可行性研究报告、设计方案）进行技术评审。 | | | | | | | | | | 组织召开4次专家评审会 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家评审会次数 | | | | | | 4次 | | 4次 | | 10 | | 10 | |  | |
| 信息化项目的评审工作 | | | | | | 50个 | | 63个 | | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 评审完成时间 | | | | | | 2024.12.31 | | 2024.3.8 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 年度专家评审费 | | | | | | 2.0万元 | | 2.0万元 | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 避免信息化项目重复建设 | | | | | | 有所增强 | | 达成预期指标 | | 15 | | 13 | |  | |
| 可持续影响指标 | 资源整合与利用 | | | | | | 得到提升 | | 达成预期指标 | | 15 | | 13 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位对评审会满意度 | | | | | | 95% | | 95% | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  |  | | --- | --- | |  | 数字经济产业招商服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经信局 | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.86 |  | 1.53 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.86 |  | 1.53 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全年完成2次外出招商引资工作，吸引企业落地投资。 | | | | | 两次活动均按计划完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调研企业数量 | | 15 | 16 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：高精尖领域占比 | | 大于80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动按时完成率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算执行率 | | 小于100% | 未超预算 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：引资规模 | | 大于2亿元 | 5亿元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：企业落地数 | | 大于1家 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动参与满意度 | | 大于85% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。