| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 队伍建设教育管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区城管执法局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200000元 | 109261元 |  | 109261元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200000元 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0元 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0元 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展全系统人员培训、系统新录用人员及系列岗位培训，进一步提升综合执法人员的政治素养、行政执法队能力和履职水平，提升综合素质，展现良好形象，努力锻造一支“忠诚干净担当”的高素质城市管理综合执法队伍，不断提升城市管理综合执法工作社会认可度、群众满意度。 |  |  |  |  |  | 全年开展区城管执法系统新录用人员培训、新闻宣传舆情培训及安全生产培训，共计培训114人次，全员完成培训，受训学员满意度95% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员466人次共计40学时 |  |  | 共计培训466人次 | 114人次 | 30 |  | 7.34 |  | 最初申报预算金额为70万元，对应的数量指标在调预算后未及时对数量指标进行调整。导致此指标完成率较低。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率95% |  |  | ≥95% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度90% |  |  | ≥95% | ≥95% | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 77.34 |  |  |  |