附件1：

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 保洁服务合同 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区永乐店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区永乐店镇人民政府 |  |
| 项目属性 |  | 延续性项目 |  |  |  | 项目期 |  | 1年 |  |
| 项目资金（万元） |  | 资金总额： |  | 47.52 |  | 年度资金总额： |  | 47.52 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 47.52 |  | 其中：财政拨款 |  | 47.52 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 绩效目标 | 总体目标 |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 通过按时上岗方式，达到我镇办公区域环境整洁的目的，实现干净卫生整洁的效益。 |  |  |  |  | 通过按时上岗方式，达到我镇办公区域环境整洁的目的，实现干净卫生整洁的效益。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 数量指标 | 保洁工作岗位 |  | 2个（內岗、外岗） |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 政府办公区，面积为1.4万平米 |  | 1处 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 质量指标 | 保洁工作符合服务合同标准 |  | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 时效指标 | 政府采购 |  | 2024年1月 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 项目生效执行期限 |  | 2024年1月-2024年12月 |
|  |  |  | …… |  |  |  | 项目验收 |  | 每月最后一天 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 47.52万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益指标 | 不涉及 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 社会效益指标 | 满足镇政府办公区环境卫生整洁。 |  | 有效保障 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益指标 | 不涉及 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 可持续影响指标 | 提高镇政府办公区环境卫生条件 |  | 有效保障 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对象满意度指标 | 镇机关办公人员对保洁服务的满意度 |  | ≥95% |

附件3：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 保洁服务合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区永乐店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区永乐店镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵宝忠 |  |  |  | 联系电话 |  | 13911126462 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.52 | 47.52 | 47.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.52 | 47.52 | 47.52 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过按时上岗方式，达到我镇办公区域环境整洁的目的，实现干净卫生整洁的效益。 |  |  |  |  | 按时完成我镇环境及办公区卫生整洁工作，达到干净卫生整洁的效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保洁工作岗位 |  | 2个（內岗、外岗） | 2个（內岗、外岗） | 10 |  | 7 |  | 人员排班不合理，优化排班 |  |
|  |  |  | 政府办公区，面积为1.4万平米 |  | 1处 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保洁工作符合服务合同标准 |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 2.5 |  | 清洁不及时，按时清理办公区卫生。 |  |
|  |  | 时效指标 | 政府采购 |  | 2024年1月 | 2024年1月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目生效执行期限 |  | 2024年1月-2024年12月 | 2024年1月-2024年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 每月最后一天 | 每月最后一天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 47.52万元 | 47.52万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足镇政府办公区环境卫生整洁。 |  | 有效保障 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高镇政府办公区环境卫生条件 |  | 有效保障 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 镇机关办公人员对保洁服务的满意度 |  | ≥95% | ≥94% | 10 |  | 8 |  | 清扫有遗漏，增加培训力度，划分区域，将工作区域落实到个人。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.5 |  |  |  |