附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年应急管理专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 应急办、防灾减灾科、危化防火 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张群、郭金刚、陈晓亮 |  |  |  | 联系电话 | 80881930 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 706 | 706 | 687.9 | 10 |  | 97.45% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 706 | 706 | 687.9 | — |  | 97.45% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 充分落实通州区安全生产、综合防灾减灾和应急能力提升等工作责任，积极推动重点隐患整治工作，加强森林消防应急救援队伍建设，扎实推进企业安全生产治理体系和治理能力现代化，有效提升本区风险防范和突发事件应急处置能力，防范和遏制森为基层灾害信息员提供人身保险保障。林火灾发生，促进通州区应急管理事业高质量发展。 |  |  |  |  | 充分落实通州区安全生产、综合防灾减灾和应急能力提升等工作责任，积极推动重点隐患整治工作，加强森林消防应急救援队伍建设，扎实推进企业安全生产治理体系和治理能力现代化，有效提升本区风险防范和突发事件应急处置能力，防范和遏制森为基层灾害信息员提供人身保险保障。林火灾发生，促进通州区应急管理事业高质量发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参保人数 |  | 755人 | 755人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训次数及人数 |  | 1次，755人 | 1次，755人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：修编抗旱应急预案数量 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：开展区级综合应急演 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保额高、方案优 |  | 最优 | 最优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：应急演练合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：培训合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训完成时间 |  | 2024年12月 | 2024年6月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参保完成时间 |  | 2024年10月 | 2024年8月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训人均成本 |  | 210元 | 209.9元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参保人均成本 |  | 600元 | 600元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高各级灾情管理能力和水平 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：突发事件造成的危害 |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：加强各级灾害信息员有关保障 |  | 显著加强 | 显著加强 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全区灾害信息员对业务培训和参保的满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |