中共北京市通州区纪委

2024年度宣传教育工作项目

支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

区纪委职责之一是负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。区纪委宣传教育工作是为了加强党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。主要内容包括：加强党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。主要为：1.教育工作。2.宣传工作。3.廉政文化工作。4.临时性工作任务。区纪委宣传部负责组织实施，项目预算110万元，实际支出105.71万元，开展全年宣传教育工作，力争营造“风清气正”的舆论氛围。

2.项目绩效目标。

通过制作警示教育片、征订廉政教育资料，进一步加强党员干部廉政教育。通过在“清风通州”微信公众号、《北京城市副中心报》专栏专版刊登新闻宣传稿件，制作宣传片，进一步加强营造风清气正的舆论氛围。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）等文件规定，区纪委组成绩效评价工作组，聚焦区纪委宣传教育工作项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用资料评价与当面沟通相结合、定性评价和定量评价相结合的方式，以比较法为基础，综合运用数据核对法、专家评议法等方法来全面评价项目绩效目标的实现程度，确保每个评价结论支撑依据充分。

3.绩效评价工作过程。

为保证按时按质完成绩效评价工作，评价工作组认真研究确定项目绩效评价具体工作内容和进度安排，评价工作组组织了管理、财务、业务等多部门参加评价工作，组织研究了绩效评价指标、评分标准以及项目单位和项目的基本情况。

（三）综合评价情况及评价结论

区纪委通过开展全区纪检监察系统全年宣传教育工作，来组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，加强了党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。项目立项依据充分，立项程序规范，项目预算编制较为科学，预算项目资金执行率96.1%，项目评价得分97分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目设立依据《通州区纪委区监委领导班子成员全面从严治党主体责任清单》，加强全区党员干部反腐廉政教育，加强营造风清气正的舆论氛围，广泛宣传全面从严治党成效，构建立体化格局，持续深入营造良好廉洁氛围，与区纪委负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育的职责相符，项目立项依据充分。项目为延续性项目，项目在以往年度项目内容的基础上，根据年度工作计划，编制了绩效目标申报表等申报文本，立项程序较为规范。

2.项目过程情况。

项目年初批复预算110万元，年度内据实向区财政局申请并到位110万元，项目实际支出105.71万元，资金执行率96.1%。财务管理方面，区纪委制定了预算管理办法、收支管理办法等内控制度，严格项目相关支出审批流程。业务方面，区纪委宣传部按照工作计划制作了警示教育片，征订了廉政教育资料；在微信公众号、报刊专栏专版刊登新闻宣传稿件，制作宣传片，完成了纪检监察宣传教育各项工作任务。

3.项目产出情况。

在副中心报等媒体发稿355篇，开通专版1版，拍摄专题片3部，按期完成宣传教育工作各项任务。

4.项目效益情况。

通过制作警示教育片、征订廉政教育资料，进一步加强党员干部反腐廉政教育。通过在“清风通州”微信公众号、《城市副中心报》专栏专版刊登新闻宣传稿件，制作宣传片，进一步加强营造“风清气正”的舆论氛围。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标设置科学性有待进一步加强。

（六）有关建议

建议加强预算绩效管理培训，提高预算绩效目标编制的科学合理性，夯实预算基础。

（七）其他需要说明的问题

无。