| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京城市副中心立法调研论证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 15.0 | 15.0 | 10 |  | 100% |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 15.0 |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6月中旬，市人大常委会法工委召开中期督促会，监督调研进展情况，由副中心管委会着重对立法必要性、需解决问题报告初步成果；9月上旬，市人大常委会法工委召开调研论证初步总结会，由副中心管委会汇报调研论证完成情况；12月底前，基本完成调研论证工作。 |  |  |  |  |  | 完成调研论证工作. |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京城市副中心立法调研论证报告数量 | =1份 |  |  | 1份 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过专家评审验收 | 相应的最终成果需要达到专家验收标准，专家验收通过率100%。 |  |  | 通过专家验收 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  |  | 达到副中心党工委管委会要求 | 北京城市副中心立法调研论证报告通过党工委管委会全体会审议。 |  |  | 通过全体会审议 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按进度完成相关工作 | 1、4月下旬—5月上旬，前期对接沟通、制定工作方案、组建工作专班； 2、5月中旬—6月中旬，形成初步调研论证成果，并接受市人大常委会法工委组织的中期评估，形成初步共识； 3、6月下旬—8月下旬，结合市人大常委会法工委中期评估意见，调整、深化调研论证工作； 4、9月上旬，为调研总结阶段，配合市人大常委会召开立法调研论证初步总结会； 第五阶段：9月中旬—12月上旬，征求各方意见建议，修改完善调研论证报告后报审。 |  |  | 全部完成 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制相关成本 | 项目成本控制数在批复预算以内。聘请第三方专业机构费用，劳务费36.3200万元，专家咨询费7.5000万元，市内调研费7.4880万元，市外调研费2.7280万元，信息采集及资料购置费4.1600万元，会议费0.2000万元；同时，为确保立法调研论证质量，专列一部分专班工作经费：专家咨询费3.7500万元，市外调研费4.8640万元，项目评审费0.4725万元。 |  |  | 15万 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动副中心高质量发展、打造中国式现代化进程中的城市发展样板 | 通过立法的形式为未来的改革创新开辟空间、增添动力，对培育发展新质生产力、推动改革与开放、促进高质量发展进行专题论证，提升经济发展质量效益，加快打造中国式现代化进程中的城市发展样板。 |  |  | 全部完成 |  | 8 |  | 8 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高社会效益和公公服务水平 | 副中心立法调研论证将坚持目标导向、问题导向、价值导向、创新导向，力争打造一部既包括管理体制机制的组织法、又包括副中心建设发展方方面面的实体法与程序法的综合性基础法规，特别就公共服务、城乡统筹发展进行专题调研论证，不断增进人民群众福祉，提升获得感、幸福感。 |  |  | 全部完成 |  | 8 |  | 8 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动城市副中心绿色发展的有序实施 | 立法调研论证将以促进绿色发展为特色，将建设国家绿色发展示范区目标任务、方法步骤、职责任务通过立法程序转化为法条，形成有法律效力的规范性法律文件，以法治方式突出绿色示范。 |  |  | 全部完成 |  | 8 |  | 8 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过立法调研论证，力争以法条的形式明确城市副中心的战略定位和历史使命，落实习总书记的“三个关系”指示精神，锚定控规擘画的2035年长远目标和回答好市委“二十年之问”，确保一茬接一茬地干，始终沿着总书记指引方向坚定前进。 | 通过立法调研论证，力争以法条的形式明确城市副中心的战略定位和历史使命，落实习总书记的“三个关系”指示精神，锚定控规擘画的2035年长远目标和回答好市委“二十年之问”，确保一茬接一茬地干，始终沿着总书记指引方向坚定前进。 |  |  | 全部完成 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 成果得到市人大常委会法工委的认可 | 副中心立法调研论证报告得到市人大常委会法工委认可并转入立项论证阶段。 |  |  | 全部完成 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | - |  |  |