| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文化旅游区产业发展规划及实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据总体产业定位，明确细分产业主题，设计产业发展路径，实现产业项目差异化落位，系统推动文化旅游区高质量发展。 |  |  |  |  |  | 针对文化旅游区北部产业带，持续引入国内外优质资源，科学布局主题公园、住宿、娱乐、餐饮等综合配套业态。着重开展主题乐园的数量、规模、类型、布局等研究，力促环球二三期、海昌海洋公园等重点项目落地，构建独特的文旅商体产业生态系统和商业场景。同时围绕引入项目形成主流客群、功能组团、具体业态和旅游动线的具体排布。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《文化旅游区产业发展规划及实施计划》电子成果 |  |  | 1份 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《文化旅游区产业发展规划及实施计划》 |  |  | 10份 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：相关汇报PPT |  |  | 1份 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：明确以怎样的发展战略定位这个片区 |  |  | 符合 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：明确以怎样的产业生态构建这个片区 |  |  | 符合 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：明确以怎样的发展策略打造这个片区 |  |  | 符合 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：明确以怎样的服务体系支持这个片区 |  |  | 符合 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：通过专家验收评审 |  |  | 符合 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.完成项目资料收集； 2.理解上位规划的要求； 3.阶段性完成调研访谈工作，形成调研反馈； 4.形成项目工作的框架思路； 5.根据调研反馈的信息，结合地块特点及对标，提出整体产业主题和基于产业定位的建议。 |  |  | 第一阶段2024年1月31日前 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成产业发展规划，包括1.产业组合和细分目录：根据总体产业定位，明确定 位产业下发展的细分产业主题 2.产业发展路径：设计支撑产业发展的分阶段行动计 划、重点项目的发展策略及建议的发展模式 |  |  | 第二阶段 2024年3月15日前 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 30万元 |  |  | 30万元 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过构建良性循环的产业生态圈，带动区域内落地企业数量、税收GDP等经济指标，为副中心经济发展添砖加瓦 |  |  | 符合 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为产业用地招商引资提供助力，有利于进一步明确落地产业细分业态，避免产业同质化发展 |  |  | 符合 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 科学谋划布局文化旅游区产业业态 |  |  | 符合 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 避免同质化竞争，科学发展产业和商业内容 |  |  | 符合 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 为入驻文化旅游区的企业提供良好的营商环境和发展环境，将通过座谈、问卷等方式与本区域内落地企业、意向国有企业及游客开展满意度调查 |  |  | 符合 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |