| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市副中心战略留白用地评估及管理对策 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 117 | 102.84 | 102.84 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 117 | 102.84 | 102.84 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 编制完成《城市副中心战略留白用地评估及管理对策》报告，包括城市副中心战略留白用地评估、存在的问题及原因分析、实施和管理对策、以及实施计划等内容。 |  |  |  |  | 高质量完成《城市副中心战略留白用地评估及管理对策》报告，落实全市管理要求，完成城市副中心战略留白用地评估及管理对策，强化了战略留白落地实施，对副中心战略留白用地进行了调查摸底和分析评估，适时提出副中心战略留白实施和管理的初步思路。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成《城市副中心战略留白用地评估及管理对策》报告。 |  | =1份 | 1份 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对副中心战略留白用地进行全面的摸底调查与评估分析。 |  | 开展资料收集整理与基础情况调研，进行城市副中心战略留白用地研究工作的历程梳理与全市比较分析，并对城市副中心及拓展区乡镇战略留白用地开展分圈层的梳理和评估。 | 收集城市副中心战略留白用地相关信息和基础资料，调研街乡镇战略留白用地情况，实地调研战略留白用地现状。对战略留白用地发展历程、内涵要求、顶层目标、基本任务、管理要求等进行全面系统的分析梳理，基于全市战略留白用地管理要求、通州区街乡镇战略留白用地情况调研摸排和数据分析，构建战略留白用地评估体系。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 适时提出副中心战略留白实施和管理的工作思路。 |  | 分析城市副中心战略留白用地工作面临的主要问题，提出战略留白用地实施的对策和建议，明确战略留白用地实施计划。 | 基于分析梳理与用地评估，分析战略留白用地在划定、实施等方面面临的主要问题与难点，比较通州区与全市其他地区战略留白用地规划与实施任务，研判城市副中心在落实全市管理规则中存在困难和问题的原因，对接市级管控要求，基于对副中心战略留白用地的调查摸底和分析评估，以及对国内其他城市相关案例的深入分析，落实全市对战略留白用地实施时序的有关要求，结合城市副中心战略留白用地管理政策研究，根据目前通州区战略留白用地规划方案与最新地理国情监测数据，统计战略留白用地剩余地上物规模，提出分期实施计划建议。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 |  | 开展基础情况调研 | 成立工作小组，明确工作思路、重点，搜集整理文献资料，开展调研、交流、研讨，搭建工作框架，整理形成工作草案。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 第二阶段 |  | 开展用地评估 | 开展街乡镇摸排，评估战略留白用地方案特点与变化，评估实地留白进展与任务。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 第三阶段 |  | 指导布局优化 | 基于用地评估结果，对接最新市级要求及各乡镇国土空间规划，提出战略留白空间布局优化的思路及要求。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 第四阶段 |  | 报告编制与成果转化 | 在征求各方意见后，经专家评审，完善相关内容，形成并提交研究报告。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出符合相关标准 |  | 严格按照项目预算控制在1028400元以内。 | 严格按照项目预算控制在1028400元以内。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 评估留白实施任务，通过留白促进土地集约利用。 |  | 评估留白实施任务，开展资金测算，通过推进战略留白实施促进土地集约利用。 | 提高城市精细化治理水平。高效支撑规划审批和规划决策，集约利用土地，减少乡镇存在被动调整留白。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过保障战略留白资源储备，助力城市高质量发展。 |  | 通过保障战略留白资源储备，提升城市韧性，实现可持续、高质量发展和高水平治理。 | 支撑城市副中心战略留白用地管理、规划有序实施。进一步解决留白要求与城市近期发展诉求不完全匹配的问题。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动城市副中心绿色城市建设。 |  | 通过实施以绿看地等措施提升生态环境品质 | 结合城市副中心规划“一张图”维护与拓展区各乡镇国土空间规划战略留白用地划定情况，从促进实地留白、以绿看地等方面对城市副中心战略留白用地管理提出对策建议。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为未来发展预留空间。 |  | 通过强化战略留白落地实施，为未来承接重大项目留足空间 | 依据全市战略留白用地管理办法及空间优化要求，校核各乡镇国土空间规划方案中涉及战略留白用地的情况，提出优化建议，为城市未来发展预留条件。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 成果得到服务对象主管部门认可。 |  | 满足项目合同中规定的要求。 | 成果达到专家验收标准，专家验收通过率100%，服务对象整体满意度90%以上。 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |