| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京城市副中心规划设计导则实施评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  | 30.05 | 30.05 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 |  | 30.05 | 30.05 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合设计方案评估导则实施情况，形成北京城市副中心规划设计导则实施评估报告1份。 以具体建设项目方案设计校核导则设计条款的实施情况，提出导则优化完善思路建议，为城市副中心的“高质量”规划建设实施推进提供技术支撑，以最先进的理念、最高的标准、最好的质量推进城市副中心规划建设。 |  |  |  |  |  | 建立“副中心控规落实要求+建设项目实施效果+使用人群座谈调研+相关法规适配程度”四大维度的导则评估体系，全面评估总结导则条目在副中心高质量规划建设中发挥的作用及意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成北京城市副中心规划设计导则实施评估报告数量 |  | =1份 |  | 1份 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 以优质方案设计校核导则设计条款，实施评估真实有效 |  | 衔接城市副中心方案审查与建设实施情况，选取多个方案效果较为理想的设计方案，逐条比对导则设计要点，确保评估内容真实有效，如实反馈导则内容中的待优化内容，不断提高规划实施质量效益。 |  | 导则内容，从基础定义、定性详述、定量管控与空间指引四方面进行评估；实施情况，梳理250余项方案审查意见，从使用频次与使用反馈两方面评估；使用感受，开展规划管理者、编制团队、规划师、开发商等使用人群访谈，完善评估体系。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提出导则优化完善建议，为提升城市副中心的精细化管理水平提供支撑 |  | 在实践过程中校核导则要点，以实施评估为手段客观反馈问题与成效，衔接城市副中心在发展中的新目标、新要求，加强规划闭环管理，为提升精细化管理提供抓手，增进规划实施效能。 |  | 从延续、增补优化、适当删减三方面提出导则内容优化建议；从审查机制、宣传途径、应用场景三方面提出导则应用优化建议。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 |  | 梳理城市副中心方案审查与建设实施情况。对街区控规批复后、导则公开后所开展的设计方案进行汇总，按住宅、公建、配套等类型对设计方案进行梳理分析。 |  | 按照居住类、公共建筑、公共服务三种类型梳理分析2019-2023年副中心约250项规划项目，构建设计导则评价体系。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 第二阶段 |  | 选取多个方案效果较为理想的设计方案，对导则设计要点的执行情况予以评估。逐条比对导则设计要点，开展校核评估。 |  | 结合区位条件与功能类型，优先选取方案效果较为理想的设计方案，进行实地调研，比较规划图、效果图和实际建成效果，评估设计要点落实情况和实施效果。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 第三阶段 |  | 衔接副中心方案审查要求，对城市设计导则内容进行梳理评价。梳理评价导则条目及要点的适用性和匹配程度。 |  | 梳理副中心控规规划要点，评价规划导则是否达到深化落实副中心控规、提出城市空间管控要求、指导规划综合实施方案编制三大目标评估。并衔接北京市现行的规划法规与政策文件，对规划导则与规范的适配程度予以评价。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 第四阶段 |  | 汇总形成城市副中心规划设计导则实施评估报告，提出下一步导则优化完善思路建议。 |  | 整合控规落实、实施情况、使用感受、政策适配等方面评估结论，提出导则优化方向与建议。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出符合相关标准 |  | 严格按照项目预算控制在30.0500万元以内。其中，人工成本费28.8830万元，专家评审费1.0050万元，材料打印费0.1620万元。 |  | 严格按照项目预算控制在30.0500万元以内。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 以“城市副中心质量”规划建设强化副中心品牌效益 |  | 通过对规划设计导则的不断优化，传导“城市副中心质量”向方案设计延伸，促进城市空间与建设项目的高品质打造，强化城市副中心品牌效益，赋能区域发展，带动地区经济增长。 |  | 衔接城市副中心方案审查与项目建设实施，深入调研已施项目，全面评估导则设计要点的执行情况。聚焦居住、公共、公共服务三种建筑类型，评估导则对项目实施落地的指导意义，以导则优化提升项目风貌品质，提高城市综合效益。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 助力塑造高品质城市空间。 |  | 规划设计导则作为城市副中心精细化规划管控体系的重要组成部分，提出“城市副中心质量”的高品质城市空间环境的营造设计要求。通过导则评估，优化完善设计内容，为将城市副中心打造成为国际一流的和谐宜居之都示范区提供技术支撑，服务人民群众生产生活。 |  | 系统评估导则条目是否促进塑造独具魅力的城市风貌，落实副中心控规相关要求，提高城市副中心精细化管理水平。结合近年来城市副中心方案设计与建设实施情况，明确导则内容的优化方向，加强规划闭环管理，以最先进的理念、最高的标准、最好的质量推进城市副中心规划建设。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效服务城市副中心建设项目高质量方案设计 |  | 规划设计导则诠释“城市副中心质量”，促进“高质量”由规划编制向建设实施进行有效传导。导则实施评估工作分析问题与成效，为导则的优化完善提供思路，长效服务城市副中心建设项目的高质量方案设计。 |  | 从导则内容与导则应用两方面提出导则修编的优化方向与建议，将持续引导城市副中心整体风貌协调，为高质量规划建设审批实施推进提供支撑。坚持规划引领，为导则后续修编指明优化方向与优化建议，提升城市副中心风貌品质管控引导。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 促进城市副中心蓝绿交织、水城共融、生态韧性 |  | 规划设计导则引导构建安全清洁的海绵设施、节能低碳的绿色建筑，增加城市韧性；对滨水地区提出亲水、活力、赏景的目标策略，对绿色空间提出多元、便捷、生态、共享的目标策略，增进水城共融、蓝绿交织的城市特色。通过导则评估校核设计条款，不断优化完善，促进城市副中心绿色发展。 |  | 指导绿色建筑、滨水空间、绿色空间导则条目的内容深化与适当增补，保持导则的连贯性和适用性，推动城市副中心绿色城市的有序实施，全面支撑城市副中心国家绿色发展示范区建设。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满足项目合同中规定的要求 |  | 通过实施评估加强规划闭环管理，不断提高城市副中心精细化管理水平，为城市副中心的高质量规划建设提供技术支撑， |  | 成果达到专家验收标准，专家验收通过率100%，服务对象整体满意度80%以上。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |