| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年精准救助项目监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 困难群众救助服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢科 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89536350 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 24 |  | 24 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：区级资金 |  | 25 | 24 |  | 24 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 中央及市级资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目对各街道、乡镇精准救助项目进行督导和绩效评价，提高困难群众救助服务水平，确保完成市民政局布置的各项精准救助“七有”“五性”弱有所扶相关及工作任务。 |  |  |  |  |  | 通过对各乡镇、街道精准救助项目的督导和绩效评价，切实解决困难群众救助需求，完成本年度市民政局布置的各项救助工作任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 联动机制工作会 |  |  | =4次 | 2 | 20 |  | 20 |  | 跨年项目，本年度完成2次 |  |
|  |  |  | 月度督导 |  |  | =12次 | 6 | 20 |  | 20 |  | 跨年项目，本年度完成6次 |  |
|  |  | 质量指标 | 个案服务完成率 |  |  | =100% | 50% | 20 |  | 20 |  | 跨年项目，本年度完成50%。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =12个月 | 6个月 | 15 |  | 15 |  | 跨年项目，本年项目完成时间6个月 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社救对象满意度 |  |  | ≥85% | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |