|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养老驿站运营补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区民政局 | | | | 实施单位 | 养老事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东克 | | | | 联系电话 | 89536390 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2700 | 2587.69 | 2587.69 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：区级资金 | | 2700 | 2587.69 | 2587.69 | — | | 100% | | — |
| 中央及市级资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》预计2022年度全区基本养老服务对象达到13300百人，保障基本养老服务对象服务供给及生活质量，提高养老驿站服务质量及服务积极性。 | | | | | 按要求发放各项补贴。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基本服务对象人群 | | ≤15614 | 14887人 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：星级 | | ≤60家 | 64家 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：托养 | | ≤75人 | 241人 | 2 | 2 | |  | |
|  | 指标4：助餐 | | ≤15614 | 21091人 | 5 | 5 | |  | |
|  | 指标5：建设 | | ≤61 | 36家 | 2 | 2 | |  | |
|  | 指标6：连锁 | | ≤50 | 44家 | 2 | 2 | |  | |
|  | 指标7：房屋租赁 | | ≤36 | 23家 | 2 | 2 | |  | |
|  | 指标8：驿站及助餐监管 | | ≤206家 | 210家 | 2 | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：已开展的各项服务且符合补贴发放标准 | |  | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放频率 | | 按期季度发放 | 按期季度发放 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：服务补贴发放 | | ≤2700 | 2587.69 | 10 | 8 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：老年人服务需求 | | 提升生活质量 | 提升生活质量 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：养老服务满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 | |  | |