| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城乡特困自理能力评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会救助管理科 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69541024 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：区级资金 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 中央及市级资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1： 委托第三方机构参照《老年人能力评估》有关标准，对特困人员生活自理能力进行评估，根据评估结果，确定照料护理档次。 |  |  |  |  |  | 2023年完成鉴定评级及复审250份，每份标准200元，共支出5万元用于自能力评估认定。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 对新增特困人员及需要重新评估的人员进行自理能力鉴定 |  |  | ≥240份 | 250份 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：根据评估结果，合理分配照料费 |  |  | 照料护理费分为三档 | 照料护理费分为三档 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成 |  |  | 按月完成 | 按月完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：3每份鉴定费收费标准 |  |  | 200元 | 200元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：切实保障生活困难群体的照料护理需求 |  |  | 100%保障困难群体的照料护理需求 | 100%保障困难群体的照料护理需求 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度调查 |  |  | 90%以上满意 | ≥90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |