| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 区民政局帮扶活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 困难群众救助服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢科 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69559122 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 22.84 |  | 22.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：区级资金 |  | 0 | 22.84 |  | 22.84 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 中央及市级资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为深化京蒙对口帮扶合作，推动两地协同发展，今年我们积极与奈曼旗、翁牛特旗民政局沟通制定《北京通州区民政局支援内蒙古奈曼旗乡村振兴工作实施方案》、《北京通州区民政局支援内蒙古奈翁牛特旗乡村振兴工作实施方案》，2024年北京市通州区民政局助力奈曼旗、翁牛特旗巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金20万元。 |  |  |  |  |  | 按计划落实完成2024年北京市通州区民政局助力奈曼旗、翁牛特旗巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金20万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对口帮扶地区 |  |  | ≧2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金衔接率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奈曼旗 |  |  | 每年一次 | 每年一次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 翁牛特旗 |  |  | 每年一次 | 每年一次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 奈曼旗 |  |  | ≧10万元 | 10万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 翁牛特旗 |  |  | ≧10万元 | 10万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推进帮扶地区经济发展 |  |  | 精准对口帮扶 | 切实精准帮扶 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 接受帮扶地区经济持续健康发展 |  |  | 有效衔接帮扶资金使用 | 切实有效衔接物资及帮扶资金 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶困难群众满意度 |  |  | ≧85% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |