附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区流动人员及社会化档案电子化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区人力资源公共服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.4 | 54.4 |  | 54.4 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.4 | 54.4 |  | 54.4 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 按照关于加快推进区县流动人员人事档案数字化管理工作有关问题的通知（京人社市场发[2012]300号）规定，对流动存档人员的纸质档案做电子化处理。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照市人力社保局总体要求，对流动存档人员的纸质档案做电子化处理： 1.流动人员档案预计新增0.6万份，每份41.7元，共计：25.02万元；2.流动人员档案材料预计新增0.8万份，每份11.3元，共计：9.04万元，共计34.06万元。 |  |  | 2023年流动人员档案数字化加工实际完成6000份新增档案，费用25.04万元；完成8000份档案材料，费用9.04万元，共计34.06万元。 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2：对社会化人员纸质档案进行数字化加工 |  |  | 8144本，其中整本加工5578本，每本加工费41.7元；新增材料加工2566本，每本加工费11.3元。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：严格按照市区人事档案电子化的相关规定进行管理 |  |  | 严格按照市区人事档案电子化的相关规定进行管理。 | 全部符合 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2024年12月底前完成当年档案全部电子化 |  |  | 按照计划完成项目，2024年1-12月完成。 | 2024年12月底前完成100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：每份档案电子化成本41.7元，每份档案材料电子化成本11.3元 |  |  | 严格按项目预算成本执行。 | 按标准执行 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 严格控制采购成本。 |  |  | 应用成本绩效分析结果，兼顾成本、质量与效率 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 全面提升档案服务质量，确保档案安全。 | 完成10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 减少纸质档案的使用，提高纸质档案的保存时限。 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 影像档案不受空间场地等影响，能实时提供服务，方便快捷。 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：存档人员 |  |  | 达到95%以上 | 90% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分*（此行为必填项） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。自评指标的权重由各科室根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。