|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区失独家庭帮扶 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 430.50 | 430.50 | | 396.09 | | 10 | | 92.01% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 430.50 | 430.50 | | 396.09 | | 10 | | 92.01% | | 9 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了切实做好计划生育特殊困难家庭的社会关怀工作，提供基本的生活、养老、医疗服务以及精神慰藉和心里疏导服务，解除独生子女特别扶助家庭的后顾之忧，让失独家庭老有所养、病有所医，提高失独家庭经济水平。 | | | | | | 补助发放到位 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：节日慰问人数（户） | | | ≥790 | 719 | 10 | | 9 | | 实际申领人数未达到预期人数，加强监测研判 | |
| 指标2：特别扶助补助人数（人） | | | ≥1300 | 2164 | 10 | | 9 | | 实际申领人数未达到预期人数，加强监测研判 | |
| 时效指标 | 指标1：节日慰问时间（月） | | | ≤2 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：特别扶助发放时间（月） | | | ≤8 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：特别扶助标准（元/人） | | | 2400 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：节日慰问标准（元/人） | | | 1500 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：通过政府主导、财政出资、民政、社保多部门参与、失独家庭受益方式，对失独家庭给予多方面关怀与帮助，让计生特殊困难家庭享受到党和政府温暖。 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：通过政府主导、财政出资、民政、社保多部门参与、失独家庭受益方式，对失独家庭给予多方面关怀与帮助，让计生特殊困难家庭享受到党和政府温暖。 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：解决特扶家庭生活上的实际困难，让他们享受到政府的关怀关爱 | | | ≥90% | 93% | 5 | | 4 | |  | |
| 指标2：解决特扶家庭生活上的实际困难，让他们享受到政府的关怀关爱 | | | ≥90% | 93% | 5 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |