|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-2** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年农改-农产品质量安全监管能力和水平提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 90 | | 57.025 | | 10 | | 63.36% | | 6.34 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 90 | 90 | | 57.025 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.辖区农产品质量安全综合合格率98%以上。  2.基层农产品质量安全监管能力得到提升。  3.全区不发生重大农产品质量安全事故。 | | | | | | 1.辖区农产品质量安全综合合格率100%。  2.基层农产品质量安全监管能力得到提升。  3.全区未发生重大农产品质量安全事故。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 农产品质量安全综合合格率 | | | ≥98% | 100% | 45 | | 45 | | 剩余资金结转至25年拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 重大农产品质量安全事故 | | | 不发生 | 未发生 | 15 | | 15 | |  | |
| 农产品质量安全保障能力和水平 | | | 稳步提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 基层农产品质量安全监管能力 | | | 明显提升 | 明显提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.34 | |  | |