附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设施农业长效监管 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150 | 150 | | 149.31 | | 10 | | 99.54% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | | 149.31 | | — | | 99.54% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过实施设施农业长效监管项目，建立健全设施农业监管体系，提升监管能力和水平，保障设施农业的可持续发展。 | | | | | | 通过实施设施农业长效监管项目，建立健全设施农业监管体系，提升监管能力和水平，保障设施农业的可持续发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查设施农业项目数量 | | | ≥2000个个 | 2180个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 设施农业项目巡查覆盖率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成设施农业项目巡查时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | | | ≤150万元 | 150万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 规范备案管理、建立设施农业监管数据台账 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象对监管工作的满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.95 | |  | |