附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村实用人才培养和奖励经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 57.1 | 57.1 | | 51.9950 | 10 | 91.06% | 9.11 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.1 | 57.1 | | 51.9950 | — | 91.06% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：奖励农村实用人才指导老师，鼓励指导老师工作热情。  目标2：举办农民培训班，提升农民的综合素质。  目标3：举办农村实用人才培训班，进一步提升人才的致富带动能力。 | | | | | | 1. 奖励指导老师31名指导老师，电话访问学员满意度90%以上。 2. 实际培训农民 1276人次，获得了农民的好评，带动了农民的学习积极性，培训满意度达到95%以上。 3. 实际培训农村实用人才85人，培训满意度达95%以上。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次（全年） | | | ≥1100人次 | 1361人次 | 10 | 9 | 一是培训农民1276人，已完成1000人的指标；二是培训农村实用人才85人，其中有15人请假，未完成100人的指标。酌情扣分。 |
| 奖励指导老师 | | | ≥31人 | 31人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | ≥80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 所有奖励项目完成时限 | | | 11月底前 | 2024年6月 | 5 | 5 |  |
| 培训完成时限 | | | 11月底前 | 2024年10月底 | 5 | 5 | 农民培训于2024年8月底完成；农村实用人才培训于2024年10月底完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人才人均成本 | | | 480元/人/天 | 480元/人/天 | 10 | 10 |  |
| 培训农民人均成本 | | | 260元/人/天 | 260元/人/天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村实用人才示范带动作用 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 农村实用人才队伍数量与质量 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | | | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  |
|  | 农户对指导老师工作满意度 | | | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.11 |  |