附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市通州区农民艺术节和农民丰收节项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 98.65 |  | 10 |  | 98.65% |  | 9.87 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更好地贯彻落实习近平总书记关于中国农民丰收节的重要指示精神，秉承庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村的宗旨，坚决贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示批示精神，聚焦全面推进乡村振兴不断取得新成效。紧紧围绕党的二十大胜利报告精神，在提高农民融入度、社会参与面上下功夫。2024年要继续开展好中国农民丰收节，北京农民艺术节在通州区落地实施工作。坚持农民节日为农民，加强实化节庆内容、活化节庆形式、深化节庆内涵、强化节庆市场力度，更多采取贴近农业生产、农村习俗、农民生活的载体，唱响爱党感恩主旋律，讴歌中国特色社会主义新时代，展现乡村建设新面貌，弘扬传承优秀农耕文化，彰显本区农民新风采，努力把“通州区农民两节”打造成做强乡村产业的重要载体、展示农民风采的特色平台，助力农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。 |  |  |  |  |  | 2024年9月28日（星期六）上午在潞城镇新礼公园圆满完成第35届北京农民艺术节“乡村大舞台”通州区专场展演暨2024年通州区农民丰收节、农民艺术节系列活动启动仪式。 本次活动创新通州区农民丰收节、农民艺术节活动主题“艺起庆丰收”和活动特色logo，采取“1+8+N”的工作形式（即1场专场展演活动、8项展丰收、晒丰收、庆丰收活动、“N”个特色配套互动活动），进一步展示副中心“三农”工作取得的新成绩、新成果以及副中心城乡居民积极向上健康快乐的精神风貌。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：针对11个乡镇开展乡村艺术节活动，收集活动作品数量 |  |  | ≥230个 | 345 | 5 |  | 5 |  | 根据市级工作方案以及《通州区2024年农民丰收节、农民艺术节总体工作方案》，将此项工作调整为面向第一书记开展摄影作品征集工作，并超额完成指标任务。 |  |
|  |  |  | 指标2：从全区各乡镇评选参加通州农民两节开幕式优秀作品 |  |  | ≥8个 | 8 | 5 |  | 5 |  | 无执行偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：开展金秋消费季活动 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 无执行偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全区11个乡镇每个乡镇选送书画通州美丽乡村、走进乡村主题文化教育节目数量参加市级比赛评审 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 根据市级工作方案以及《通州区2024年农民丰收节、农民艺术节总体工作方案》，将此项工作调整为面向全区11个乡镇开展乡村文化典型案例征集工作，并向市级部门推荐优秀案例，参加市级部门遴选。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：通州区农民艺术节活动 |  |  | 2024年12月31日前完成 | 已于2024年12月31日前完成 | 10 |  | 10 |  | 无执行偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：通州区农民丰收节活动 |  |  | 2024年12月31日前完成 | 已于2024年12月31日前完成 | 10 |  | 10 |  | 无执行偏差 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目控制成本 |  |  | ≤100万元 | 98.65万元 | 20 |  | 20 |  | 无执行偏差 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：两节活动的举办，提高了通州区广大农村党员的党性；有效提高广大农村党员的获得感、幸福感。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  | 无执行偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：两节活动的举办，提升了通州区广大人民群众文化素养 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  | 无执行偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参演人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无执行偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.87 |  |  |  |